## Дизайн-согласование
Этап | Название элемента | Ответственный | Ссылка на прототип Figma | Ссылка на чистовой дизайн Figma | Ссылка на исходник дизайна | Программист утвердил | Ссылка на верстку | Верстка сходится с дизайном? | Заказчик дизайн утвердил | Комментарии
1 | Окно авторизации | Максим | https://gyazo.com/bcfade863cc5a9c768fc30bfb54fc16a | https://drive.google.com/file/d/1WRWmdjoaVx1DknJq9KMw0pUjX8VN56IQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1oGmc-GTGUxadkJwUBpygYchr5OCDTctz/view?usp=sharing | Да | https://appfox.ru/contact/ | 3313 |  |  | ВАЖНО! в колонках Программист утвердил и Тестирощик утвердил (сходится ли вертска с дизайном) ДА ставят именно эти специалисты а не ПМ с их слов. Они же и несут ответственность за свои Да и за качество своей работы.
| Стартовое окно | На стороне | https://gyazo.com/19a425d4c038e7858168fc1c97bc50ec | https://drive.google.com/file/d/1jOMsjXu2KjZsH0nKgI3Qotlx-lMkoezI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1UgbsxAfpaHcU7RnudGg2GD2_X0GLYnW4/view?usp=sharing |  |  | 3059
| Модальное окно (Выбор сервера) |  | https://gyazo.com/f139f89bb7c4e3273eaa4d5fb283f49d |  |  |  |  | 3085
| Модальное окно (Выбор языка) |  | https://gyazo.com/55edb9a8a84c48969e6acd195fd95c41 |  |  |  |  | ДА
| Концепт 5 |  | https://gyazo.com/fbae03900949c9448e7d70eb7cc77e4b
| Изображение 1 |  | https://gyazo.com/4e85e7f03e1ada6a4cf531ebcce74963
| Изображение 2 |  | https://gyazo.com/cb44c31d367e8033f0154491063b503d
| Концепт 10 |  | https://gyazo.com/7e6ad66346e4ffbcb9c2e91fbd18815a
| Концепт 11 |  | https://gyazo.com/67fb8e0199fadef774f65a91e686efeb
2 | Концепт 7 |  | https://gyazo.com/da2f4e855cab1229e01450460495d5f5
| Концепт 8 |  | https://gyazo.com/da172dc671e64a16c47cd84ebbdbd7b6
| Концепт 9 |  | https://gyazo.com/5c5099405df519b8aafb2277ae87191f
| Изображение 3 |  | https://gyazo.com/fb02737a04ece845a4b2b687c2439e1c
| Изображение 4 |  | https://gyazo.com/b37b71a6b229b1e1e653da940bdffc86
| Изображение 5 |  | https://gyazo.com/9fd466621b19d6863ec22f9cb8439aaf
3 | 3D |  | https://gyazo.com/31def8fa8ea825da681c1c873e9b9b99
| Модель 1 |  | https://gyazo.com/31def8fa8ea825da681c1c873e9b9b99
| Модель 2 |  | https://gyazo.com/31def8fa8ea825da681c1c873e9b9b99
| Модель 3 |  | https://gyazo.com/31def8fa8ea825da681c1c873e9b9b99
| Модель 4 |  | https://gyazo.com/31def8fa8ea825da681c1c873e9b9b99
Модель 5
Модель 6
Модель 7
| Модель 8 |  | https://gyazo.com/b753769b45e2950969db2fa083d35b63
| Модель 9 |  | https://gyazo.com/2b8e5ac217417e5e8dfdd9c933e76616
| Модель 10 |  | https://gyazo.com/04fe452b4f57febfd3be96f56006d2a9
Модель 11
Модель 12
Модель 13
Модель 14
Модель 15
Модель 16
4 | Звук
Звук 1
Звук 2
Звук 3
Звук 4
Звук 5

## Смета с автогантом (аутстафф, р
| Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях () | Ориентировочный срок в раб. днях | [7 empty] | Этап 1 - Отрисовка дизайна | [31 empty] | Этап 2 - Отрисовка дизайна, вход\регистрация, меню | [26 empty] | Этап 3 - Акции, корзина и оплата | [22 empty] | Этап 4 - Окно Прочее и мелкие задачи
| Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 600 | 800 | [8 empty] | Месяц |  | Август | [22 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь
| Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | День | time axis 2021-08-09 to 2021-11-30
Этап 1 |  | Архитектура приложения |  |  |  | 50 | 70 | 6 | 18 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 91000 | 7800 | 10800 | 23040 | 197640 | 8.75 | 9 | Полная версия | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-20
|  | Обновление сервера \ сборка билдов |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 1300 | 1800 | 3840 | 32940 | 2.5 | 3 |  | UI дизайнеров |  |  | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-12
| UI\UX (Дизайн) | 14 3.0 Экран загрузки UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | 2D Художников |  |  | 0 | 2021-08-09 | 2021-08-10
|  | 15 3.1 Экран авторизации или регистрации UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Frontend программистов |  |  | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-12
|  | 16 3.1.1 Экран подтверждения номера UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Backend программистов |  |  | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-16
|  | 17 3.2 Меню пользователя UIUX | 3 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0.63 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 504 | 3699 | 0.1875 | 1 |  | QA |  |  | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-18
|  | 18 3.3 Меню UIUX | 15 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 3.15 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 2520 | 18495 | 0.9375 | 1 |  | Проект менеджер |  |  | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-20
|  | 19 3.3.1 Окно карточки товара UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3360 | 24660 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-08-21 | 2021-08-24
|  | 20 3.3.1.1 Карточка пиццы UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | 21 3.3.1.2 Карточка горячего UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  | Этап 1 - Отрисовка дизайна |  |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-30
|  | 22 3.3.1.3 Карточка комбо UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-01
|  | 23 3.3.1.4 Карточка салатов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03
|  | 24 3.3.1.5 Карточка снеков UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-09-09 | 2021-09-04 | 2021-09-06
|  | 25 3.3.1.6 Карточка напитков UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-08
|  | 26 3.3.1.7 Карточка десертов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-08-09 | 2021-08-10
|  | 27 3.3.1.8 Карточка соусов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 420 | 3082.5 | 0.15625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 89.5 | 89500 | 2021-08-11 | 2021-08-12
|  | 28 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 89.5 | 89500 | 2021-08-13 | 2021-08-16
|  | 29 3.4 Акции UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 70 | 91000 | 2021-08-17 | 2021-08-18
|  | 30 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Backend разработчик | 70 | 91000 | 2021-08-19 | 2021-08-20
|  | 31 3.6 Профиль (личный кабинет) UIUX | 30 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 6.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 5040 | 36990 | 1.875 | 2 |  |  | Тимлид | 15.95 | 20735 | 2021-08-21 | 2021-08-24
|  | 32 3.6.1 Редактирование профиля UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Тестировщик | 21 | 12600 | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | 33 3.6.2 Список адресов UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 71.19 | 56952 | 2021-08-27 | 2021-08-30
|  | 34 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Итого 1 этап |  |  | 451287 | 2021-08-31 | 2021-09-01
|  | 35 3.6.7 Окно настроек уведомлений UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 | [5 empty] | 2021-09-02 | 2021-09-03
|  | 36 3.6.10 Окно истории заказов UIUX | 30 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 6.3 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 5040 | 36990 | 1.875 | 2 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-07
|  | 37 3.6.11 Окно бонусной программы UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Этап 2 - Отрисовка дизайна, вход\регистрация, меню |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-09
| Конец 1-го этапа |  | 179 | 0 | 0 | 70 | 70 | 15.95 | 21 | 71.19 | 179000 | 0 | 0 | 91000 | 91000 | 20735 | 12600 | 56952 | 451287 | 22.4375 | 23 |  |  | Старт работ |  | 2021-09-10
Этап 2 | UI\UX (Дизайн) | 38 3.5. Корзина UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3360 | 24660 | 1.25 | 2 |  |  | Тестовый билд работ второго этапа |  | 2021-10-01 | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 39 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3360 | 24660 | 1.25 | 2 |  |  | Завершение второго этапа |  | 2021-10-08 | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 40 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3360 | 24660 | 1.25 | 2 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 41 3.5.4 Модальное окно использования баллов UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 42 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 80 | 80000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 43 3.5.7 Экран доввода данных UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 80 | 80000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 44 3.7 Ещё (общая информация) UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 100 | 130000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 45 3.7.1 Окно отзывов UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 46 3.7.3 Окно правовой информации UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Тимлид | 13 | 16900 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 47 3.7.4 Окно информации о приложении UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Тестировщик | 15 | 9000 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 48 Всплывающие окна и элементы UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 57.6 | 46080 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 49 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Итого 2 этап |  |  | 361980 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 50 3.3.2 Модальное окно выбора города UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 | [5 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 51 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #3 |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 52 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  | Этап 3 - Акции, корзина и оплата |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 53 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 54 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1680 | 12330 | 0.625 | 1 |  |  | Тестовый билд работ третьего этапа |  | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 55 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  |  | Завершение третьего этапа |  | 2021-11-08 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 56 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 57 3.5.1 Модальное окно очистки корзины UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 168 | 1233 | 0.0625 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 58 3.5.3 Модальное окно выбора времени UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 59 3.5.5 Экран завершения оформления заказа UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 60 3.7.2 Окно техподдержки UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 840 | 6165 | 0.3125 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 167 | 217100 | 2021-09-17 | 2021-09-20
| Загрузка, вход и регистрация | 61 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 62 3.0 Экран загрузки Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 |  |  | Тимлид | 8.35 | 10855 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 63 3.1 Экран авторизации или регистрации Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Тестировщик | 25.05 | 15030 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 64 3.1.1 Экран подтверждения номера Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 40.08 | 32064 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 65 3.2 Меню пользователя Frontend |  |  |  | 5 |  | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 325 | 450 | 960 | 8235 | 0.625 | 1 |  | Итого 3 этап |  |  | 275049 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 66 2.1 Первый запуск приложения Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 67 2.2.1 Прямая регистрация пользователя Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #4 |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 68 2.2.2 Регистрация в момент заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  | Этап 4 - Окно Прочее и мелкие задачи |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 69 2.2.2.1 Проверка номера телефона Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-11-09 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 70 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Тестовый билд работ четвертого этапа |  | 2021-11-12 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 71 2.8 Распознавание кода из СМС Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 |  |  | Завершение четвертогоэтапа |  | 2021-11-17 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 72 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
| Меню, товары и рекомендации | 73 3.3 Меню Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 650 | 900 | 1920 | 16470 | 1.25 | 2 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-23 | 2021-09-27
|  | 74 3.3.1 Окно карточки товара Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 390 | 540 | 1152 | 9882 | 0.75 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 75 3.3.1.1 Карточка пиццы Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 76 3.3.1.2 Карточка горячего Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 56 | 72800 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 77 3.3.1.3 Карточка комбо Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 78 3.3.1.4 Карточка салатов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Тимлид | 2.8 | 3640 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 79 3.3.1.5 Карточка снеков Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Тестировщик | 8.4 | 5040 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 80 3.3.1.6 Карточка напитков Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 13.44 | 10752 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 81 3.3.1.7 Карточка десертов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | ASO\GPO | --- | 40000 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 82 3.3.1.8 Карточка соусов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  | Итого 4 этап |  |  | 132232 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 83 3.3.2 Модальное окно выбора города Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 84 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 85 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 |  | Итого |  |  | 1220548 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 86 2.3 Меню пользователя Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-11-17 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 87 2.4 Меню выбора блюд Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 |  |  | Всего месяцев на проект |  | 2021-05-03 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 88 2.4.2 Карточка товара Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 89 2.4.4 Рекомендуемые товары Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 90 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 91 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 92 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 93 2.4.4.2.2. Товары из других категорий Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 94 2.9 Меню выбора категории товаров Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
| Конец 2-го этапа |  | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13 | 15 | 57.6 | 160000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 16900 | 9000 | 46080 | 361980 | 22.5 | 23
Этап 3 | Акции и профиль | 95 3.4 Акции Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 520 | 720 | 1536 | 13176 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 96 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 97 3.6 Профиль (личный кабинет) Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 520 | 720 | 1536 | 13176 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 98 3.6.1 Редактирование профиля Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 99 3.6.2 Список адресов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 100 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 101 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 102 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 390 | 540 | 1152 | 9882 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 103 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 390 | 540 | 1152 | 9882 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-12
|  | 104 3.6.7 Окно настроек уведомлений Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-12
|  | 105 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-13
|  | 106 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-13
|  | 107 3.6.10 Окно истории заказов Frontend |  |  |  | 7 |  | 0.35 | 1.05 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 455 | 630 | 1344 | 11529 | 0.875 | 1 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-13
|  | 108 3.6.11 Окно бонусной программы Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 109 2.6 Акции и предложения Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 110 2.4.1 Акции и предложения Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 111 2.3.1.7 Уведомления Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 112 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) Frontend |  |  |  | 5 |  | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 325 | 450 | 960 | 8235 | 0.625 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 113 2.3.1.1 Бонусная система Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 114 2.3.1.1.1 Бонусы Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 115 2.3.1.2 История заказов Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 116 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 117 2.3.1.3 Активные заказы Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 118 2.3.1.4 Личные данные Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 119 2.3.1.5 Мои адреса Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-19
|  | 120 2.3.2 Статус заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-19
| Корзина и оформление заказа | 121 3.5. Корзина Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 780 | 1080 | 2304 | 19764 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-20
|  | 122 3.5.1 Модальное окно очистки корзины Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-21
|  | 123 3.5.2 Выбор адреса доставки Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 650 | 900 | 1920 | 16470 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-22
|  | 124 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-21
|  | 125 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 520 | 720 | 1536 | 13176 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 126 3.5.3 Модальное окно выбора времени Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 390 | 540 | 1152 | 9882 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 127 3.5.4 Модальное окно использования баллов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 128 3.5.5 Экран завершения оформления заказа Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 129 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 130 3.5.7 Экран доввода данных Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 131 2.5 Корзина Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 132 2.5.1 Добавление соусов к заказу Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 133 2.5.2 Использование промокодов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 134 2.5.3 Итоговая сумма заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 135 2.5.4 Оформление заказа Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 136 2.5.4.1 Выбор адреса доставки Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 137 2.5.4.2 Выбор способа оплаты Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 138 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 139 2.5.4.2.2 Google Pay Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 140 2.5.4.2.3 Apple Pay Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 141 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 142 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 143 2.5.5 Стоимость доставки Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
|  | 144 2.5.6 Использование бонусов Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
|  | 145 2.4.3 Лимит заказа Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
| Конец 3-го этапа |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 8.35 | 25.05 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 217100 | 0 | 10855 | 15030 | 32064 | 275049 | 20.875 | 21
Этап 4 | Окно Прочее и мелкие задачи | 146 3.7 Ещё (общая информация) Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 390 | 540 | 1152 | 9882 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2021-11-01
|  | 147 3.7.1 Окно отзывов Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2021-11-01
|  | 148 3.7.3 Окно правовой информации Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 149 3.7.4 Окно информации о приложении Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 150 3.7.2 Окно техподдержки Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 151 Всплывающие окна и элементы Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 650 | 900 | 1920 | 16470 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-08
|  | 152 2.7 Контакты (категория “ещё”) Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-03
|  | 153 2.7.1 Телефонный номер Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-03
|  | 154 2.7.2 Адрес компании Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-03 | 2021-11-08
|  | 155 2.7.3 Ссылки на соц. сети Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-09
|  | 156 2.7.4 О приложении Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-09
|  | 157 2.7.4.1 Версия приложения Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-09 | 2021-11-10
|  | 158 2.7.4.2 Информация о приложении Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-09 | 2021-11-10
|  | 159 2.7.5 Отзывы Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-11
|  | 160 2.7.5 Правовая информация Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-11
|  | 161 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
|  | 162 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15
|  | 163 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15
|  | 164 2.5.5.1 Доставка ко времени Frontend |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 65 | 90 | 192 | 1647 | 0.125 | 1 | [5 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-16
|  | 165 2.7.6 Поддержка пользователей Frontend |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 195 | 270 | 576 | 4941 | 0.375 | 1 | [5 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-16
|  | 166 2.7.7 Оценить приложение Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 130 | 180 | 384 | 3294 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-16 | 2021-11-17
|  | 167 Саунд дизайн Frontend |  |  |  | 5 |  | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 325 | 450 | 960 | 8235 | 0.625 | 1 | [5 empty] | 2021-11-16 | 2021-11-17
|  | 168 2.11 Push-уведомления Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 260 | 360 | 768 | 6588 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-11-17 | 2021-11-18
|  | App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели | 14
| Конец 4-го этапа |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2.8 | 8.4 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 0 | 3640 | 5040 | 10752 | 132232 | 7 | 7
| Итого весь проект |  | 339 | 0 | 0 | 393 | 70 | 40.1 | 69.45 | 182.31 | 339000 | 0 | 0 | 510900 | 91000 | 52130 | 41670 | 145848 | 1220548 | 72.8125 | 73
Вопросы и ответы
|  | Ожидание по бюджету и срокам заказчика | Чем быстрее, тем лучше. Но не больше 4 месяцев
|  | Смета. Попадаем ли в ожидания? | аутстафф - почти попадаем, ожидаемая цена 1.24млн. Но можем обрезать пару задач по архитектуре, не затрагивая функционал, чтобы идеально влезть
|  | Выделяли ли мвп? | При общении с заказчиком - нет. Самостоятельно - выделил, отмечено на смете в столбце "V"
|  | Сколько по срокам на мвп и на полную версию? | Заказчик отдельно мвп не выделял. По смете выходит от 3 до 4 месяцев на МВП и от 4 до 5.5 месяцев на полную версию (зависит от типа сделки)
|  | Согласована ли смета с Вячеславом? | Нет
|  | Смету делали в варианте Аутстафа или Этапов? Формат работы был согласован с заказчиком? | Оба варианта сделаны, формат работы с заказчиком не согласовывался. Но он боится и не понимает аутстафф, так что нужно успокоить и объяснить
|  | В работе с проектом мы делаем все под ключ или же часть работы берет на себя заказчик? Это надо чтобы ОП в договоре прописать, что дизайн/бек/часть работ предоставляет/делает заказчик. | Часть работ (бэкенд) делается другими разраотчиками. Предполагается согласование с их командой в процессе работы
|  | На чем будет делаться приложение? | Flutter
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  |  | 1 | Называйте задачи таким обазом, чтобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  |  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это второй вариант, не смотря на то что от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  |  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  |  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  |  | 5 | Все задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще всего это признак того что исполнитель оценивает задачи на отвали
|  |  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  |  | 7 | Всегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  |  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  |  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  |  | 10 | Всегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
|  |  | 11 | Алгоритм создания Диаграммы Ганта с помощью формул - https://drive.google.com/file/d/1-CyM8nKRck34yzya3uFXqBAUNGObTi5J/view?usp=sharing
|  |  | 12 | Алгорит создания Диаграммы Ганта в pdf формате - https://drive.google.com/file/d/1RfIYw6OQCG3EGUOe_wNAlrAoCQHh7PEt/view?usp=sharing
|  |  | 13 | Задача стоит 100к по всем спецам? Скорее всего ее можно разбить, на мелкие
|  |  | 14 | Когда составляем смету, смета должна поделена на этапы в том порядке в котором будем разрабатывать. 1 этап, ~1 месяц. МВП не отменяется. Заводим задачи в срм по этапам как в смете. Делаем это с разработчиками.

## Смета с автогантом (сделка, рис
| Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях () | Ориентировочный срок в раб. днях | [7 empty] | Этап 1 - Отрисовка дизайна | [31 empty] | Этап 2 - Отрисовка дизайна, вход\регистрация, меню | [26 empty] | Этап 3 - Акции, корзина и оплата | [22 empty] | Этап 4 - Окно Прочее и мелкие задачи
| Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [8 empty] | Месяц |  | Август | [22 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь
| Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | День | time axis 2021-08-09 to 2021-11-30
Этап 1 |  | Архитектура приложения |  |  |  | 50 | 70 | 6 | 18 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 105000 | 9000 | 13500 | 28800 | 231300 | 8.75 | 9 | Полная версия | Планируемое количество специалистов в направлении
|  | Обновление сервера \ сборка билдов |  |  |  | 40 |  | 2 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 3000 | 4500 | 9600 | 77100 | 5 | 5 |  | UI дизайнеров |  |  | 2
| UI\UX (Дизайн) | 14 3.0 Экран загрузки UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | 2D Художников |  |  | 0 | 2021-08-09 | 2021-08-10
|  | 15 3.1 Экран авторизации или регистрации UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Frontend программистов |  |  | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-12
|  | 16 3.1.1 Экран подтверждения номера UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Backend программистов |  |  | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-16
|  | 17 3.2 Меню пользователя UIUX | 3 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0.63 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 630 | 4455 | 0.1875 | 1 |  | QA |  |  | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-18
|  | 18 3.3 Меню UIUX | 15 |  |  |  |  | 0.75 | 0 | 3.15 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 3150 | 22275 | 0.9375 | 1 |  | Проект менеджер |  |  | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-20
|  | 19 3.3.1 Окно карточки товара UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4200 | 29700 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-08-21 | 2021-08-24
|  | 20 3.3.1.1 Карточка пиццы UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 |  |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | 21 3.3.1.2 Карточка горячего UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  | Этап 1 - Отрисовка дизайна |  |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-30
|  | 22 3.3.1.3 Карточка комбо UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-08-09 | 2021-08-31 | 2021-09-01
|  | 23 3.3.1.4 Карточка салатов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03
|  | 24 3.3.1.5 Карточка снеков UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-09-09 | 2021-09-04 | 2021-09-06
|  | 25 3.3.1.6 Карточка напитков UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-08
|  | 26 3.3.1.7 Карточка десертов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-08-09 | 2021-08-10
|  | 27 3.3.1.8 Карточка соусов UIUX | 2.5 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0.525 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 525 | 3712.5 | 0.15625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 89.5 | 107400 | 2021-08-11 | 2021-08-12
|  | 28 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 89.5 | 107400 | 2021-08-13 | 2021-08-16
|  | 29 3.4 Акции UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 90 | 135000 | 2021-08-17 | 2021-08-18
|  | 30 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Backend разработчик | 70 | 105000 | 2021-08-19 | 2021-08-20
|  | 31 3.6 Профиль (личный кабинет) UIUX | 30 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 6.3 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 6300 | 44550 | 1.875 | 2 |  |  | Тимлид | 16.95 | 25425 | 2021-08-21 | 2021-08-24
|  | 32 3.6.1 Редактирование профиля UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Тестировщик | 24 | 18000 | 2021-08-25 | 2021-08-26
|  | 33 3.6.2 Список адресов UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 75.99 | 75990 | 2021-08-27 | 2021-08-30
|  | 34 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Итого 1 этап |  |  | 574215 | 2021-08-31 | 2021-09-01
|  | 35 3.6.7 Окно настроек уведомлений UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 | [5 empty] | 2021-09-02 | 2021-09-03
|  | 36 3.6.10 Окно истории заказов UIUX | 30 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 6.3 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 6300 | 44550 | 1.875 | 2 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-09-04 | 2021-09-07
|  | 37 3.6.11 Окно бонусной программы UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Этап 2 - Отрисовка дизайна, вход\регистрация, меню |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-09
| Конец 1-го этапа |  | 179 | 0 | 0 | 90 | 70 | 16.95 | 24 | 75.99 | 214800 | 0 | 0 | 135000 | 105000 | 25425 | 18000 | 75990 | 574215 | 24.9375 | 25 |  |  | Старт работ |  | 2021-09-10
Этап 2 | UI\UX (Дизайн) | 38 3.5. Корзина UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4200 | 29700 | 1.25 | 2 |  |  | Тестовый билд работ второго этапа |  | 2021-10-01 | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 39 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4200 | 29700 | 1.25 | 2 |  |  | Завершение второго этапа |  | 2021-10-08 | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 40 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз UIUX | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4200 | 29700 | 1.25 | 2 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-13
|  | 41 3.5.4 Модальное окно использования баллов UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 42 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 80 | 96000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 43 3.5.7 Экран доввода данных UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 80 | 96000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 44 3.7 Ещё (общая информация) UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 200 | 300000 | 2021-09-13 | 2021-09-14
|  | 45 3.7.1 Окно отзывов UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 46 3.7.3 Окно правовой информации UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Тимлид | 18 | 27000 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 47 3.7.4 Окно информации о приложении UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Тестировщик | 30 | 22500 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 48 Всплывающие окна и элементы UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 81.6 | 81600 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 49 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Итого 2 этап |  |  | 623100 | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 50 3.3.2 Модальное окно выбора города UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 | [5 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 51 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #3 |  |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16
|  | 52 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  | Этап 3 - Акции, корзина и оплата |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 53 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-10-11 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 54 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа UIUX | 10 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 2100 | 14850 | 0.625 | 1 |  |  | Тестовый билд работ третьего этапа |  | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 55 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  |  | Завершение третьего этапа |  | 2021-11-08 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 56 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 57 3.5.1 Модальное окно очистки корзины UIUX | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.21 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 210 | 1485 | 0.0625 | 1 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 58 3.5.3 Модальное окно выбора времени UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 59 3.5.5 Экран завершения оформления заказа UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 2021-09-20
|  | 60 3.7.2 Окно техподдержки UIUX | 5 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 1.05 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1050 | 7425 | 0.3125 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 334 | 501000 | 2021-09-17 | 2021-09-20
| Загрузка, вход и регистрация | 61 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 62 3.0 Экран загрузки Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  |  | Тимлид | 16.7 | 25050 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 63 3.1 Экран авторизации или регистрации Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Тестировщик | 50.1 | 37575 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 64 3.1.1 Экран подтверждения номера Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 80.16 | 80160 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 65 3.2 Меню пользователя Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2 |  | Итого 3 этап |  |  | 643785 | 2021-09-21 | 2021-09-23
|  | 66 2.1 Первый запуск приложения Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 67 2.2.1 Прямая регистрация пользователя Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #4 |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 68 2.2.2 Регистрация в момент заказа Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  | Этап 4 - Окно Прочее и мелкие задачи |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 69 2.2.2.1 Проверка номера телефона Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Старт работ |  | 2021-11-09 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 70 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Тестовый билд работ четвертого этапа |  | 2021-11-12 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 71 2.8 Распознавание кода из СМС Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  |  | Завершение четвертогоэтапа |  | 2021-11-17 | 2021-09-21 | 2021-09-22
|  | 72 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-22
| Меню, товары и рекомендации | 73 3.3 Меню Frontend |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-09-23 | 2021-09-28
|  | 74 3.3.1 Окно карточки товара Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 900 | 1350 | 2880 | 23130 | 1.5 | 2 |  |  | UI\UX дизайнер 1 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-27
|  | 75 3.3.1.1 Карточка пиццы Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | UI\UX дизайнер 2 | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 76 3.3.1.2 Карточка горячего Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Frontend разработчик | 112 | 168000 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 77 3.3.1.3 Карточка комбо Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Backend разработчик | 0 | 0 | 2021-09-23 | 2021-09-24
|  | 78 3.3.1.4 Карточка салатов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Тимлид | 5.6 | 8400 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 79 3.3.1.5 Карточка снеков Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Тестировщик | 16.8 | 12600 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 80 3.3.1.6 Карточка напитков Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Проект-менеджер | 26.88 | 26880 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 81 3.3.1.7 Карточка десертов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | ASO\GPO | --- | 40000 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 82 3.3.1.8 Карточка соусов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  | Итого 4 этап |  |  | 255880 | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 83 3.3.2 Модальное окно выбора города Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 84 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-30
|  | 85 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  | Итого |  |  | 2096980 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 86 2.3 Меню пользователя Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-11-17 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 87 2.4 Меню выбора блюд Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Всего месяцев на проект |  | 2021-05-03 | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 88 2.4.2 Карточка товара Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 89 2.4.4 Рекомендуемые товары Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | 90 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 91 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 92 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 93 2.4.4.2.2. Товары из других категорий Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
|  | 94 2.9 Меню выбора категории товаров Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-05 | 2021-10-06
| Конец 2-го этапа |  | 160 | 0 | 0 | 200 | 0 | 18 | 30 | 81.6 | 192000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 27000 | 22500 | 81600 | 623100 | 35 | 35
Этап 3 | Акции и профиль | 95 3.4 Акции Frontend |  |  |  | 16 |  | 0.8 | 2.4 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 1200 | 1800 | 3840 | 30840 | 2 | 2 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-11
|  | 96 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 97 3.6 Профиль (личный кабинет) Frontend |  |  |  | 16 |  | 0.8 | 2.4 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 1200 | 1800 | 3840 | 30840 | 2 | 2 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-11
|  | 98 3.6.1 Редактирование профиля Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-07 | 2021-10-08
|  | 99 3.6.2 Список адресов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 100 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 101 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-11
|  | 102 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 900 | 1350 | 2880 | 23130 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-12
|  | 103 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 900 | 1350 | 2880 | 23130 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-13
|  | 104 3.6.7 Окно настроек уведомлений Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-12
|  | 105 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-13
|  | 106 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-13
|  | 107 3.6.10 Окно истории заказов Frontend |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 1050 | 1575 | 3360 | 26985 | 1.75 | 2 | [5 empty] | 2021-10-12 | 2021-10-14
|  | 108 3.6.11 Окно бонусной программы Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 109 2.6 Акции и предложения Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 110 2.4.1 Акции и предложения Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-13 | 2021-10-14
|  | 111 2.3.1.7 Уведомления Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 112 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-18
|  | 113 2.3.1.1 Бонусная система Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 114 2.3.1.1.1 Бонусы Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-14 | 2021-10-15
|  | 115 2.3.1.2 История заказов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 116 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 117 2.3.1.3 Активные заказы Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 118 2.3.1.4 Личные данные Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-15 | 2021-10-18
|  | 119 2.3.1.5 Мои адреса Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-19
|  | 120 2.3.2 Статус заказа Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-19
| Корзина и оформление заказа | 121 3.5. Корзина Frontend |  |  |  | 24 |  | 1.2 | 3.6 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 1800 | 2700 | 5760 | 46260 | 3 | 3 | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-21
|  | 122 3.5.1 Модальное окно очистки корзины Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-21
|  | 123 3.5.2 Выбор адреса доставки Frontend |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-25
|  | 124 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-10-21
|  | 125 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз Frontend |  |  |  | 16 |  | 0.8 | 2.4 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 1200 | 1800 | 3840 | 30840 | 2 | 2 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-25
|  | 126 3.5.3 Модальное окно выбора времени Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 900 | 1350 | 2880 | 23130 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-25
|  | 127 3.5.4 Модальное окно использования баллов Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 128 3.5.5 Экран завершения оформления заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-22
|  | 129 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 130 3.5.7 Экран доввода данных Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 131 2.5 Корзина Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 132 2.5.1 Добавление соусов к заказу Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-25
|  | 133 2.5.2 Использование промокодов Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 134 2.5.3 Итоговая сумма заказа Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 135 2.5.4 Оформление заказа Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-26
|  | 136 2.5.4.1 Выбор адреса доставки Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 137 2.5.4.2 Выбор способа оплаты Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 138 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-26 | 2021-10-27
|  | 139 2.5.4.2.2 Google Pay Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 140 2.5.4.2.3 Apple Pay Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 141 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 142 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-27 | 2021-10-28
|  | 143 2.5.5 Стоимость доставки Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
|  | 144 2.5.6 Использование бонусов Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
|  | 145 2.4.3 Лимит заказа Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-10-29
| Конец 3-го этапа |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 16.7 | 50.1 | 80.16 | 0 | 0 | 0 | 501000 | 0 | 25050 | 37575 | 80160 | 643785 | 41.75 | 42
Этап 4 | Окно Прочее и мелкие задачи | 146 3.7 Ещё (общая информация) Frontend |  |  |  | 12 |  | 0.6 | 1.8 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 900 | 1350 | 2880 | 23130 | 1.5 | 2 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2021-11-02
|  | 147 3.7.1 Окно отзывов Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-10-29 | 2021-11-01
|  | 148 3.7.3 Окно правовой информации Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 149 3.7.4 Окно информации о приложении Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 150 3.7.2 Окно техподдержки Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02
|  | 151 Всплывающие окна и элементы Frontend |  |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-09
|  | 152 2.7 Контакты (категория “ещё”) Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-03
|  | 153 2.7.1 Телефонный номер Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-03
|  | 154 2.7.2 Адрес компании Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-03 | 2021-11-08
|  | 155 2.7.3 Ссылки на соц. сети Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-09
|  | 156 2.7.4 О приложении Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-09
|  | 157 2.7.4.1 Версия приложения Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-09 | 2021-11-10
|  | 158 2.7.4.2 Информация о приложении Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-09 | 2021-11-10
|  | 159 2.7.5 Отзывы Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-11
|  | 160 2.7.5 Правовая информация Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-11
|  | 161 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-11-11 | 2021-11-12
|  | 162 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15
|  | 163 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-11-12 | 2021-11-15
|  | 164 2.5.5.1 Доставка ко времени Frontend |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 | [5 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-16
|  | 165 2.7.6 Поддержка пользователей Frontend |  |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-16
|  | 166 2.7.7 Оценить приложение Frontend |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 2021-11-16 | 2021-11-17
|  | 167 Саунд дизайн Frontend |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2 | [5 empty] | 2021-11-16 | 2021-11-18
|  | 168 2.11 Push-уведомления Frontend |  |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 | [5 empty] | 2021-11-18 | 2021-11-19
|  | App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели | 14
| Конец 4-го этапа |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 5.6 | 16.8 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 8400 | 12600 | 26880 | 255880 | 14 | 14
| Итого весь проект |  | 339 | 0 | 0 | 736 | 70 | 57.25 | 120.9 | 264.63 | 406800 | 0 | 0 | 1104000 | 105000 | 85875 | 90675 | 264630 | 2096980 | 115.6875 | 116
|  | Ожидание по бюджету и срокам заказчика | Чем быстрее, тем лучше. Но не больше 4 месяцев
|  | Смета. Попадаем ли в ожидания? | аутстафф - почти попадаем, ожидаемая цена 1.24млн. Но можем обрезать пару задач по архитектуре, не затрагивая функционал, чтобы идеально влезть
|  | Выделяли ли мвп? | При общении с заказчиком - нет. Самостоятельно - выделил, отмечено на смете в столбце "V"
|  | Сколько по срокам на мвп и на полную версию? | Заказчик отдельно мвп не выделял. По смете выходит от 3 до 4 месяцев на МВП и от 4 до 5.5 месяцев на полную версию (зависит от типа сделки)
|  | Согласована ли смета с Вячеславом? | Нет
|  | Смету делали в варианте Аутстафа или Этапов? Формат работы был согласован с заказчиком? | Оба варианта сделаны, формат работы с заказчиком не согласовывался. Но он боится и не понимает аутстафф, так что нужно успокоить и объяснить
|  | В работе с проектом мы делаем все под ключ или же часть работы берет на себя заказчик? Это надо чтобы ОП в договоре прописать, что дизайн/бек/часть работ предоставляет/делает заказчик. | Часть работ (бэкенд) делается другими разраотчиками. Предполагается согласование с их командой в процессе работы
|  | На чем будет делаться приложение? | Flutter
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  |  | 1 | Называйте задачи таким обазом, чтобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  |  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это второй вариант, не смотря на то что от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  |  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  |  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  |  | 5 | Все задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще всего это признак того что исполнитель оценивает задачи на отвали
|  |  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  |  | 7 | Всегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  |  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  |  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  |  | 10 | Всегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
|  |  | 11 | Алгоритм создания Диаграммы Ганта с помощью формул - https://drive.google.com/file/d/1-CyM8nKRck34yzya3uFXqBAUNGObTi5J/view?usp=sharing
|  |  | 12 | Алгорит создания Диаграммы Ганта в pdf формате - https://drive.google.com/file/d/1RfIYw6OQCG3EGUOe_wNAlrAoCQHh7PEt/view?usp=sharing
|  |  | 13 | Задача стоит 100к по всем спецам? Скорее всего ее можно разбить, на мелкие
|  |  | 14 | Когда составляем смету, смета должна поделена на этапы в том порядке в котором будем разрабатывать. 1 этап, ~1 месяц. МВП не отменяется. Заводим задачи в срм по этапам как в смете. Делаем это с разработчиками.

## Лист19 (hidden)
Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях () | Ориентировочный срок в раб. днях | [8 empty] | Этап 1 - Базовые механики | [23 empty] | Этап 2 - Пользовательская часть | [22 empty] | Этап 3 - Ассортимент
Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [9 empty] | Месяц |  | Май | [28 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | День | time axis 2021-05-03 to 2021-07-31
| Архитектура приложения |  |  |  | 30 | 40 | 3.5 | 10.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 5250 | 7875 | 16800 | 134925 | 5 | 5 | MVP | Этап 1 | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-17
| Обновление сервера \ сборка билдов | 0 |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3 |  |  | UI дизайнеров |  |  | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-13
Регистрация, авторизация | 2.1 Первый запуск приложения | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | 2D Художников |  |  | 0 | 2021-05-05 | #REF!
| 2.2.1 Прямая регистрация пользователя | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  |  | Frontend программистов |  |  | 2 | 2021-05-08 | #REF!
| 2.2.2 Регистрация в момент заказа | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Backend программистов |  |  | 1 | 2021-05-12 | #REF!
| 2.2.2.1 Проверка номера телефона | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | QA |  |  | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-11
| 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Проект менеджер |  |  | 1 | 2021-05-09 | 2021-05-11
| 3.0 Экран загрузки UI\UX | 10 |  |  | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 900 | 225 | 2580 | 18705 | 1.25 | 2 | [6 empty] | 2021-05-10 | 2021-05-11
| 3.1 Экран авторизации или регистрации UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-12
| 3.1.1 Экран подтверждения номера UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2 |  |  | Этап 1 - Профиль, акции, меню |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13
|  | 30 | 0 | 0 | 88 | 40 | 7.9 | 19.2 | 37.02 | 36000 | 0 | 0 | 132000 | 60000 | 11850 | 14400 | 37020 | 291270 | 9.25 | 10 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-08-09 | 2021-05-13 | 2021-05-17
Меню | 2.3 Меню пользователя | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-09-06 | 2021-05-14 | #REF!
| 3.2 Меню пользователя UI\UX | 6 |  |  | 10 |  | 0.8 | 1.5 | 3.66 | 7200 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1200 | 1125 | 3660 | 28185 | 1.25 | 2 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-09-16 | 2021-05-15 | 2021-05-18
| 3.3 Меню UI\UX | 30 |  |  | 20 |  | 2.5 | 3 | 11.1 | 36000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3750 | 2250 | 11100 | 83100 | 3.75 | 4 |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-18
| 3.3.1 Окно карточки товара UI\UX | 40 |  |  | 12 |  | 2.6 | 1.8 | 11.28 | 48000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 3900 | 1350 | 11280 | 82530 | 5 | 5 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-05-03 | #REF!
| 3.3.1.1 Карточка пиццы UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Александр Хорошко | 150 | 180000 | 2021-05-27 | 2021-05-28
| 3.3.1.2 Карточка горячего UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Шероз Джураев | 140 | 168000 | 2021-06-02 | 2021-06-04
| 3.3.1.3 Карточка комбо UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Нурмухаммед Абдуллаев |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-11
| 3.3.1.4 Карточка салатов UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Владислава Цебинога |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-16
| 3.3.1.5 Карточка снеков UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Андрей Видякин | 12 | 14400 | 2021-06-14 | 2021-06-15
| 3.3.1.6 Карточка напитков UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  | Итого 1 этап |  |  | 362400 | 2021-06-07 | 2021-06-08
| 3.3.1.7 Карточка десертов UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 | [6 empty] | 2021-06-04 | 2021-06-07
| 3.3.1.8 Карточка соусов UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-09
| 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов UI\UX | 2 |  |  | 6 |  | 0.4 | 0.9 | 1.86 | 2400 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 600 | 675 | 1860 | 14535 | 0.75 | 1 |  |  | Этап 2 - Корзина, прочее |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-14
| 2.4 Меню выбора блюд | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | 2021-05-27 | 2021-06-16
| 2.4.2 Карточка товара | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | 2021-06-18 | #REF!
| 2.9 Меню выбора категории товаров | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | 2021-06-21 | #REF!
|  | 118 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9.9 | 12 | 43.98 | 141600 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 14850 | 9000 | 43980 | 329430 | 17.75 | 18 |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-06-21 | #REF!
Акции | 2.6 Акции и предложения | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-06-21 | #REF!
| 3.4 Акции UI\UX | 20 |  |  | 16 |  | 1.8 | 2.4 | 8.04 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 2700 | 1800 | 8040 | 60540 | 2.5 | 3 |  |  |  | Максим Горячев | 170 | 204000 | 2021-06-22 | 2021-06-23
| 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2 |  |  |  | Антон Городецкий | 100 | 120000 | 2021-06-25 | #REF!
|  | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2.9 | 4.2 | 13.02 | 36000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 4350 | 3150 | 13020 | 98520 | 4.5 | 5 |  |  |  | Вячеслав Богаткин | 56 | 67200 | 2021-06-28 | #REF!
Профиль | 3.6 Профиль (личный кабинет) UI\UX | 60 |  |  | 16 |  | 3.8 | 2.4 | 16.44 | 72000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 5700 | 1800 | 16440 | 119940 | 7.5 | 8 |  |  | Итого 2 этап |  |  | 391200 | 2021-07-01 | #REF!
| 3.6.1 Редактирование профиля UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2 | [6 empty] | 2021-07-14 | #REF!
| 3.6.2 Список адресов UI\UX | 10 |  |  | 4 |  | 0.7 | 0.6 | 3.06 | 12000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1050 | 450 | 3060 | 22560 | 1.25 | 2 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-08-02 | #REF!
| 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2 |  |  | Этап 3 - дополнительные задачи |  |  |  | 2021-09-08 | #REF!
| 3.6.7 Окно настроек уведомлений UI\UX | 20 |  |  | 6 |  | 1.3 | 0.9 | 5.64 | 24000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1950 | 675 | 5640 | 41265 | 2.5 | 3 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | 2021-09-06 | #REF!
| 2.3.1.7 Уведомления | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | 2021-07-07 | #REF!
| 3.6.10 Окно истории заказов UI\UX | 60 |  |  | 14 |  | 3.7 | 2.1 | 15.96 | 72000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 5550 | 1575 | 15960 | 116085 | 7.5 | 8 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | 2021-06-18 | #REF!
| 3.6.11 Окно бонусной программы UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2 |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-11-01
| 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) | 0 |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-06-12 | 2022-01-14
| 2.3.1.1 Бонусная система | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Максим Горячев | 170 | 6120000
| 2.3.1.1.1 Бонусы | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Антон Городецкий | 100 | 0
| 2.3.1.2 История заказов | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Вячеслав Богаткин | 56 | 0
| 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | Итого 2 этап |  |  | 6120000
| 2.3.1.3 Активные заказы | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1 |  |  | Итого
| 2.3.1.4 Личные данные | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  |  | MVP Версия |  | 2021-02-04
| 2.3.1.5 Мои адреса | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  |  |  | Всего месяцев на MVP |  | 1
| 2.3.2 Статус заказа | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-03-05
|  | 180 | 0 | 0 | 108 | 0 | 14.4 | 16.2 | 63.72 | 216000 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 21600 | 12150 | 63720 | 475470 | 28.25 | 29 |  |  |  | Всего месяцев на проект |  | 3
Корзина | 2.5 Корзина | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1 |  | Этап 2
| 2.5.1 Добавление соусов к заказу | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.5.2 Использование промокодов | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.3 Итоговая сумма заказа | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4 Оформление заказа | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.5.4.1 Выбор адреса доставки | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4.2 Выбор способа оплаты | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4.2.2 Google Pay | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4.2.3 Apple Pay | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.5 Стоимость доставки | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.5.6 Использование бонусов | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.4.3 Лимит заказа | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 3.5. Корзина UI\UX | 40 |  |  | 24 |  | 3.2 | 3.6 | 14.16 | 48000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 4800 | 2700 | 14160 | 105660 | 5 | 5
| 3.5.2 Выбор адреса доставки UI\UX | 0 |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3
| 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка UI\UX | 40 |  |  | 8 |  | 2.4 | 1.2 | 10.32 | 48000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 3600 | 900 | 10320 | 74820 | 5 | 5
| 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз UI\UX | 40 |  |  | 16 |  | 2.8 | 2.4 | 12.24 | 48000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 4200 | 1800 | 12240 | 90240 | 5 | 5
| 3.5.4 Модальное окно использования баллов UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2
| 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2
| 3.5.7 Экран доввода данных UI\UX | 2 |  |  | 4 |  | 0.3 | 0.6 | 1.38 | 2400 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 450 | 450 | 1380 | 10680 | 0.5 | 1
|  | 142 | 0 | 0 | 146 | 0 | 14.4 | 21.9 | 64.86 | 170400 | 0 | 0 | 219000 | 0 | 21600 | 16425 | 64860 | 492285 | 28 | 28
Ещё (прочее) | 2.7 Контакты (категория “ещё”) | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.7.1 Телефонный номер | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.2 Адрес компании | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.3 Ссылки на соц. сети | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.4 О приложении | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.4.1 Версия приложения | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.4.2 Информация о приложении | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.5 Отзывы | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.7.5 Правовая информация | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 3.7 Ещё (общая информация) UI\UX | 20 |  |  | 12 |  | 1.6 | 1.8 | 7.08 | 24000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 2400 | 1350 | 7080 | 52830 | 2.5 | 3
| 3.7.1 Окно отзывов UI\UX | 20 |  |  | 6 |  | 1.3 | 0.9 | 5.64 | 24000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1950 | 675 | 5640 | 41265 | 2.5 | 3
| 3.7.3 Окно правовой информации UI\UX | 10 |  |  | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 900 | 225 | 2580 | 18705 | 1.25 | 2
| 3.7.4 Окно информации о приложении UI\UX | 10 |  |  | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 900 | 225 | 2580 | 18705 | 1.25 | 2
| Всплывающие окна и элементы UI\UX | 20 |  |  | 20 |  | 2 | 3 | 9 | 24000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 3000 | 2250 | 9000 | 68250 | 2.5 | 3
|  | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 7.2 | 9.6 | 32.16 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 10800 | 7200 | 32160 | 242160 | 12.75 | 13
Дополнительно | Архитектура приложения | 0 |  |  | 40 |  | 2 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 3000 | 4500 | 9600 | 77100 | 5 | 5 | Полная версия | Этап 3
| Обновление сервера \ сборка билдов | 0 |  |  | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1500 | 2250 | 4800 | 38550 | 2.5 | 3
| App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели | 14
| VPS сервер если есть бекенд \ сайт | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 16560 | ~ 1 день | 1
| 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2
| 3.3.2 Модальное окно выбора города UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2
| 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара UI\UX | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.4.1 Акции и предложения | 2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 300 | 225 | 900 | 6825 | 0.25 | 1
| 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса UI\UX | 10 |  |  | 12 |  | 1.1 | 1.8 | 4.98 | 12000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1650 | 1350 | 4980 | 37980 | 1.5 | 2
| 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории UI\UX | 20 |  |  | 12 |  | 1.6 | 1.8 | 7.08 | 24000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 2400 | 1350 | 7080 | 52830 | 2.5 | 3
| 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа UI\UX | 2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 300 | 225 | 900 | 6825 | 0.25 | 1
| 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта UI\UX | 2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 300 | 225 | 900 | 6825 | 0.25 | 1
| 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа UI\UX | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.5.1 Доставка ко времени | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.4.4 Рекомендуемые товары | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.4.4.2.2. Товары из других категорий | 2 |  |  | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 300 | 225 | 900 | 6825 | 0.25 | 1
| 3.5.1 Модальное окно очистки корзины UI\UX | 10 |  |  | 12 |  | 1.1 | 1.8 | 4.98 | 12000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1650 | 1350 | 4980 | 37980 | 1.5 | 2
| 3.5.3 Модальное окно выбора времени UI\UX | 10 |  |  | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 900 | 225 | 2580 | 18705 | 1.25 | 2
| 3.5.5 Экран завершения оформления заказа UI\UX | 0 |  |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 450 | 675 | 1440 | 11565 | 0.75 | 1
| 2.7.6 Поддержка пользователей | 0 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.7.7 Оценить приложение | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2
| 3.7.2 Окно техподдержки UI\UX | 0 |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2
| Саунд дизайн | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1
| 2.11 Push-уведомления | 0 |  |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 600 | 900 | 1920 | 15420 | 1 | 1
| 2.8 Распознавание кода из СМС | 0 |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты | 98 |  |  | 206 |  | 15.2 | 30.9 | 70.02 | 117600 | 0 | 0 | 309000 | 0 | 22800 | 23175 | 70020 | 542595 | 25.75 | 26
|  | 186 | 0 | 0 | 406 | 0 | 29.6 | 60.9 | 136.5 | 223200 | 0 | 0 | 609000 | 0 | 44400 | 45675 | 136500 | 1115335 | 53.75 | 54
Итого для MVP |  | 580 | 0 | 0 | 514 | 40 | 56.7 | 83.1 | 254.76 | 696000 | 0 | 0 | 771000 | 60000 | 85050 | 62325 | 254760 | 1929135 | 100.5 | 101
Итого весь проект, включая MVP |  | 766 | 0 | 0 | 920 | 40 | 86.3 | 144 | 391.26 | 919200 | 0 | 0 | 1380000 | 60000 | 129450 | 108000 | 391260 | 3044470 | 154.25 | 155
| Ожидание по бюджету и срокам заказчика | Чем быстрее, тем лучше. Но не больше 4 месяцев
| Смета. Попадаем ли в ожидания? | аутстафф - почти попадаем, ожидаемая цена 1.24млн. Но можем обрезать пару задач по архитектуре, не затрагивая функционал, чтобы идеально влезть
| Выделяли ли мвп? | При общении с заказчиком - нет. Самостоятельно - выделил, отмечено на смете в столбце "V"
| Сколько по срокам на мвп и на полную версию? | Заказчик отдельно мвп не выделял. По смете выходит от 3 до 4 месяцев на МВП и от 4 до 5.5 месяцев на полную версию (зависит от типа сделки)
| Согласована ли смета с Вячеславом? | Нет
| Смету делали в варианте Аутстафа или Этапов? Формат работы был согласован с заказчиком? | Оба варианта сделаны, формат работы с заказчиком не согласовывался. Но он боится и не понимает аутстафф, так что нужно успокоить и объяснить
| В работе с проектом мы делаем все под ключ или же часть работы берет на себя заказчик? Это надо чтобы ОП в договоре прописать, что дизайн/бек/часть работ предоставляет/делает заказчик. | Часть работ (бэкенд) делается другими разраотчиками. Предполагается согласование с их командой в процессе работы
| На чем будет делаться приложение? | Flutter
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  | 1 | Называйте задачи таким обазом, чтобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это второй вариант, не смотря на то что от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  | 5 | Все задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще всего это признак того что исполнитель оценивает задачи на отвали
|  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  | 7 | Всегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  | 10 | Всегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
|  | 11 | Алгоритм создания Диаграммы Ганта с помощью формул - https://drive.google.com/file/d/1-CyM8nKRck34yzya3uFXqBAUNGObTi5J/view?usp=sharing
|  | 12 | Алгорит создания Диаграммы Ганта в pdf формате - https://drive.google.com/file/d/1RfIYw6OQCG3EGUOe_wNAlrAoCQHh7PEt/view?usp=sharing
|  | 13 | Задача стоит 100к по всем спецам? Скорее всего ее можно разбить, на мелкие
|  | 14 | Когда составляем смету, смета должна поделена на этапы в том порядке в котором будем разрабатывать. 1 этап, ~1 месяц. МВП не отменяется. Заводим задачи в срм по этапам как в смете. Делаем это с разработчиками.

## Убрать (hidden)
Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях () | Ориентировочный срок в раб. днях | [7 empty] | Этап 1 - Базовые механики | [23 empty] | Этап 2 - Пользовательская часть | [22 empty] | Этап 3 - Ассортимент
Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [7 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [8 empty] | Месяц |  | Май | [28 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
Рассчетное количество исполнителей в направлении | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | День | time axis 2021-05-03 to 2021-07-31
Регистрация, авторизация | 2.1 Первый запуск приложения |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 | #REF! | #REF! | MVP | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  | 2021-05-03 | #REF!
| 2.2.1 Прямая регистрация пользователя |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420 |  |  |  | UI дизайнеров |  |  | 1 | 2021-05-07 | #REF!
| 2.2.2 Регистрация в момент заказа |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  | Frontend программистов |  |  | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-05
| 2.2.2.1 Проверка номера телефона |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  | Backend программистов |  |  | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-08
| 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  | QA |  |  | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-12
Профиль и прочее | 2.3 Меню пользователя |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  | Проект менеджер |  |  | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-08
| 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 |  |  | 15000 |  | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | [7 empty] | 2021-05-09 | 2021-05-09
| 2.3.1.1 Бонусная система |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-10
| 2.3.1.1.1 Бонусы |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  | Этап 1 - Сквозные элементы |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-11
| 2.3.1.2 История заказов |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | 2021-05-12 | 2021-05-12
| 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | 2021-05-13 | 2021-05-13
| 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | 2021-05-14 | 2021-05-14
| 2.3.1.3 Активные заказы |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-05-15
| 2.3.1.4 Личные данные |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-05-16 | 2021-05-16
| 2.3.1.5 Мои адреса |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420 |  |  |  |  | Максим Горячев | 150 | 180000 | 2021-05-03 | #REF!
| 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  |  | Антон Городецкий | 140 | 168000 | 2021-05-27 | 2021-05-27
| 2.3.1.7 Уведомления |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  |  | Вячеслав Богаткин | 12 | 14400 | 2021-06-02 | 2021-06-02
Меню, блюда, рекомендации | 2.3.2 Статус заказа |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  | Итого 1 этап |  |  | 362400 | 2021-06-07 | 2021-06-07
| 2.4 Меню выбора блюд |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 | [7 empty] | 2021-06-09 | 2021-06-09
| 2.4.1 Акции и предложения |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-14
| 2.4.2 Карточка товара |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  | Этап 2 |  |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-07
| 2.4.3 Лимит заказа |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | 2021-06-04 | 2021-06-04
| 2.4.4 Рекомендуемые товары |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855 |  |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | 2021-06-08 | 2021-06-08
| 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | 2021-06-11 | 2021-06-11
| 2.4.4.1.2 Рекомендации, основанные на приобретенных ранее товаров |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-14
| 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-06-18 | 2021-06-18
| 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Максим Горячев | 170 | 204000 | 2021-06-21 | 2021-06-21
| 2.4.4.2.2. Товары из других категорий |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Антон Городецкий | 100 | 120000 | 2021-06-21 | 2021-06-21
| 2.4.4.3 Жесткая привязка рекомендации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Вячеслав Богаткин | 56 | 67200 | 2021-06-21 | 2021-06-21
Корзина и оформление заказа | 2.5 Корзина |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420 |  |  |  | Итого 2 этап |  |  | 391200 | 2021-06-22 | 2021-06-22
| 2.5.1 Добавление соусов к заказу |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 | [7 empty] | 2021-06-25 | 2021-06-25
| 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  | Итого |  |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28
| 2.5.2 Использование промокодов |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  |  | MVP Версия |  | 2021-02-04 | 2021-07-01 | 2021-07-01
| 2.5.3 Итоговая сумма заказа |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  |  | Всего месяцев на MVP |  | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14
| 2.5.4 Оформление заказа |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565 |  |  |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 2021-08-02
| 2.5.4.1 Выбор адреса доставки |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 |  |  |  |  | Всего месяцев на проект |  | 3 | 2021-09-08 | 2021-09-08
| 2.5.4.2 Выбор способа оплаты |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 | [7 empty] | 2021-09-06 | 2021-09-06
| 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 | [7 empty] | 2021-07-07 | 2021-07-07
| 2.5.4.2.2 Google Pay |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710 | [7 empty] | 2021-06-18 | 2021-09-08
| 2.5.4.2.3 Apple Pay |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710
| 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.5.5 Стоимость доставки |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710
| 2.5.5.1 Доставка ко времени |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.5.6 Использование бонусов |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.6 Акции и предложения |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565
Дополнительная информация о компании и приложении | 2.7 Контакты (категория “ещё”) |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710
| 2.7.1 Телефонный номер |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.2 Адрес компании |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.3 Ссылки на соц. сети |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.4 О приложении |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.4.1 Версия приложения |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.4.2 Информация о разработчике |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.5 Отзывы |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710
| 2.7.6 Поддержка пользователей |  | 6 |  | 0.3 | 0.9 | 1.44 | 0 |  |  | 9000 |  | 450 | 675 | 1440 | 11565
| 2.7.5 Правовая информация |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 |  |  | 3000 |  | 150 | 225 | 480 | 3855
| 2.7.7 Оценить приложение |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 |  |  | 6000 |  | 300 | 450 | 960 | 7710
| 2.8 Распознавание кода из СМС |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420
| 2.9 Меню выбора категории товаров |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420
| 2.11 Push-уведомления |  | 8 |  | 0.4 | 1.2 | 1.92 | 0 |  |  | 12000 |  | 600 | 900 | 1920 | 15420
Начальный экран и авторизация | 3.0 Экран загрузки | 10 | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 |  |  | 3000 |  | 900 | 225 | 2580 | 18705
| 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.1 Экран авторизации или регистрации | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.1.1 Экран подтверждения номера | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.2 Меню пользователя | 6 | 10 |  | 0.8 | 1.5 | 3.66 | 7200 |  |  | 15000 |  | 1200 | 1125 | 3660 | 28185
Вкладка "Меню" | 3.3 Меню | 30 | 20 |  | 2.5 | 3 | 11.1 | 36000 |  |  | 30000 |  | 3750 | 2250 | 11100 | 83100
| 3.3.1 Окно карточки товара | 40 | 12 |  | 2.6 | 1.8 | 11.28 | 48000 |  |  | 18000 |  | 3900 | 1350 | 11280 | 82530
| 3.3.1.1 Карточка пиццы | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.2 Карточка горячего | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.3 Карточка комбо | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.4 Карточка салатов | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.5 Карточка снеков | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.6 Карточка напитков | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.7 Карточка десертов | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.1.8 Карточка соусов | 5 | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 |  |  | 3000 |  | 525 | 225 | 1530 | 11280
| 3.3.2 Модальное окно выбора города | 10 | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 |  |  | 12000 |  | 1350 | 900 | 4020 | 30270
| 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов | 2 | 6 |  | 0.4 | 0.9 | 1.86 | 2400 |  |  | 9000 |  | 600 | 675 | 1860 | 14535
| 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара | 10 | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 |  |  | 12000 |  | 1350 | 900 | 4020 | 30270
| 3.4 Акции | 20 | 16 |  | 1.8 | 2.4 | 8.04 | 24000 |  |  | 24000 |  | 2700 | 1800 | 8040 | 60540
| 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
Вкладка "Корзина" и оформление заказа | 3.5. Корзина | 40 | 24 |  | 3.2 | 3.6 | 14.16 | 48000 |  |  | 36000 |  | 4800 | 2700 | 14160 | 105660
| 3.5.1 Модальное окно очистки корзины | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 |  |  | 3000 |  | 300 | 225 | 900 | 6825
| 3.5.2 Выбор адреса доставки | 0 | 20 |  | 1 | 3 | 4.8 | 0 |  |  | 30000 |  | 1500 | 2250 | 4800 | 38550
| 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка | 40 | 8 |  | 2.4 | 1.2 | 10.32 | 48000 |  |  | 12000 |  | 3600 | 900 | 10320 | 74820
| 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз | 40 | 16 |  | 2.8 | 2.4 | 12.24 | 48000 |  |  | 24000 |  | 4200 | 1800 | 12240 | 90240
| 3.5.3 Модальное окно выбора времени | 10 | 12 |  | 1.1 | 1.8 | 4.98 | 12000 |  |  | 18000 |  | 1650 | 1350 | 4980 | 37980
| 3.5.4 Модальное окно использования баллов | 10 | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 |  |  | 12000 |  | 1350 | 900 | 4020 | 30270
| 3.5.5 Экран завершения оформления заказа | 10 | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 |  |  | 3000 |  | 900 | 225 | 2580 | 18705
| 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.5.7 Экран доввода данных | 2 | 4 |  | 0.3 | 0.6 | 1.38 | 2400 |  |  | 6000 |  | 450 | 450 | 1380 | 10680
Вкладка "Профиль" | 3.6 Профиль (личный кабинет) | 60 | 16 |  | 3.8 | 2.4 | 16.44 | 72000 |  |  | 24000 |  | 5700 | 1800 | 16440 | 119940
| 3.6.1 Редактирование профиля | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.6.2 Список адресов | 10 | 4 |  | 0.7 | 0.6 | 3.06 | 12000 |  |  | 6000 |  | 1050 | 450 | 3060 | 22560
| 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) | 10 | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 |  |  | 12000 |  | 1350 | 900 | 4020 | 30270
| 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 |  |  | 3000 |  | 300 | 225 | 900 | 6825
| 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории | 10 | 12 |  | 1.1 | 1.8 | 4.98 | 12000 |  |  | 18000 |  | 1650 | 1350 | 4980 | 37980
| 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа | 20 | 12 |  | 1.6 | 1.8 | 7.08 | 24000 |  |  | 18000 |  | 2400 | 1350 | 7080 | 52830
| 3.6.7 Окно настроек уведомлений | 20 | 6 |  | 1.3 | 0.9 | 5.64 | 24000 |  |  | 9000 |  | 1950 | 675 | 5640 | 41265
| 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 |  |  | 3000 |  | 300 | 225 | 900 | 6825
| 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа | 2 | 2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2400 |  |  | 3000 |  | 300 | 225 | 900 | 6825
| 3.6.10 Окно истории заказов | 60 | 14 |  | 3.7 | 2.1 | 15.96 | 72000 |  |  | 21000 |  | 5550 | 1575 | 15960 | 116085
| 3.6.11 Окно бонусной программы | 10 | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 |  |  | 12000 |  | 1350 | 900 | 4020 | 30270
Вкладка "Ещё" | 3.7 Ещё (общая информация) | 20 | 12 |  | 1.6 | 1.8 | 7.08 | 24000 |  |  | 18000 |  | 2400 | 1350 | 7080 | 52830
| 3.7.1 Окно отзывов | 20 | 6 |  | 1.3 | 0.9 | 5.64 | 24000 |  |  | 9000 |  | 1950 | 675 | 5640 | 41265
| 3.7.2 Окно техподдержки | 10 | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 |  |  | 9000 |  | 1200 | 675 | 3540 | 26415
| 3.7.3 Окно правовой информации | 10 | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 |  |  | 3000 |  | 900 | 225 | 2580 | 18705
| 3.7.4 Окно информации о приложении | 10 | 2 |  | 0.6 | 0.3 | 2.58 | 12000 |  |  | 3000 |  | 900 | 225 | 2580 | 18705
| Всплывающие окна и элементы | 20 |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 24000 |  |  | 0 |  | 1500 | 0 | 4200 | 29700
| Саунд дизайн |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого для MVP (Этапы 1-2) |  | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 0 | 0
Итого весь проект, включая MVP |  | 0 | 14 | 0 | 0.7 | 2.1 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 1050 | 1575 | 3360 | 26985 | 0 | 0
[24 empty] | 2021-06-11 | 2021-06-11
[24 empty] | 2021-06-12 | 2021-06-12
|  | ДИЗАЙН | ФРОНТЕНД | ТИМЛИД | QA | PM
| Логика | 750 | 1100 | 1200 | 500 | 850
| 2.1 Первый запуск приложения | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
Регистрация, авторизация | 2.2 Регистрация и авторизация пользователя | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 2.2.1 Прямая регистрация пользователя | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 2.2.2 Регистрация в момент заказа | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.2.2.1 Проверка номера телефона | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
Профиль и прочее | 2.3 Меню пользователя | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) | --- | 5:00 | 0:15 | 0:31 | 0:45
| 2.3.1.1 Бонусная система | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1.1.1 Бонусы | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1.2 История заказов | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.3.1.3 Активные заказы | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.3.1.4 Личные данные | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.3.1.5 Мои адреса | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.3.1.7 Уведомления | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
Меню, блюда, рекомендации | 2.3.2 Статус заказа | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.4 Меню выбора блюд | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.4.1 Акции и предложения | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.4.2 Карточка товара | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.4.3 Лимит заказа | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.4.4 Рекомендуемые товары | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.4.4.1.2 Рекомендации, основанные на приобретенных ранее товаров | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 2.4.4.2.2. Товары из других категорий | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 2.4.4.3 Жесткая привязка рекомендации | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
Корзина и оформление заказа | 2.5 Корзина | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 2.5.1 Добавление соусов к заказу | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.5.2 Использование промокодов | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.3 Итоговая сумма заказа | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4 Оформление заказа | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.5.4.1 Выбор адреса доставки | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4.2 Выбор способа оплаты | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4.2.2 Google Pay | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4.2.3 Apple Pay | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.5.5 Стоимость доставки | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.5.5.1 Доставка ко времени | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.5.6 Использование бонусов | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.6 Акции и предложения | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
Дополнительная информация о компании и приложении | 2.7 Контакты (категория “ещё”) | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.7.1 Телефонный номер | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.2 Адрес компании | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.3 Ссылки на соц. сети | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.4 О приложении | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.4.1 Версия приложения | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.4.2 Информация о разработчике | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.5 Отзывы | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.7.6 Поддержка пользователей | --- | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 2.7.5 Правовая информация | --- | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 2.7.7 Оценить приложение | --- | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 2.8 Распознавание кода из СМС | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 2.9 Меню выбора категории товаров | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 2.11 Push-уведомления | --- | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| Дизайн | --- | --- | 0:00 | 0:00 | 0:00
Начальный экран и авторизация | 3.0 Экран загрузки |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.1 Экран авторизации или регистрации |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.1.1 Экран подтверждения номера |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.2 Меню пользователя |  | 5:00 | 0:15 | 0:31 | 0:45
Вкладка "Меню" | 3.3 Меню |  | 10:00 | 0:30 | 1:03 | 1:30
| 3.3.1 Окно карточки товара |  | 6:00 | 0:18 | 0:38 | 0:54
| 3.3.1.1 Карточка пиццы |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.2 Карточка горячего |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.3 Карточка комбо |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.4 Карточка салатов |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.5 Карточка снеков |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.6 Карточка напитков |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.7 Карточка десертов |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.1.8 Карточка соусов |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.3.2 Модальное окно выбора города |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 3.4 Акции |  | 8:00 | 0:24 | 0:50 | 1:12
| 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
Вкладка "Корзина" и оформление заказа | 3.5. Корзина |  | 12:00 | 0:36 | 1:16 | 1:48
| 3.5.1 Модальное окно очистки корзины |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.5.2 Выбор адреса доставки |  | 10:00 | 0:30 | 1:03 | 1:30
| 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз |  | 8:00 | 0:24 | 0:50 | 1:12
| 3.5.3 Модальное окно выбора времени |  | 6:00 | 0:18 | 0:38 | 0:54
| 3.5.4 Модальное окно использования баллов |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 3.5.5 Экран завершения оформления заказа |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.5.7 Экран доввода данных |  | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
Вкладка "Профиль" | 3.6 Профиль (личный кабинет) |  | 8:00 | 0:24 | 0:50 | 1:12
| 3.6.1 Редактирование профиля |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.6.2 Список адресов |  | 2:00 | 0:06 | 0:13 | 0:18
| 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
| 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории |  | 6:00 | 0:18 | 0:38 | 0:54
| 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа |  | 6:00 | 0:18 | 0:38 | 0:54
| 3.6.7 Окно настроек уведомлений |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.6.10 Окно истории заказов |  | 7:00 | 0:21 | 0:44 | 1:03
| 3.6.11 Окно бонусной программы |  | 4:00 | 0:12 | 0:25 | 0:36
Вкладка "Ещё" | 3.7 Ещё (общая информация) |  | 6:00 | 0:18 | 0:38 | 0:54
| 3.7.1 Окно отзывов |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.7.2 Окно техподдержки |  | 3:00 | 0:09 | 0:19 | 0:27
| 3.7.3 Окно правовой информации |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| 3.7.4 Окно информации о приложении |  | 1:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09
| Всплывающие окна и элементы |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
| Саунд дизайн |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
| Итого: | 0 | 287:00 | 14:21 | 30:08 | 43:06
| Итого*2: | 0 | 574:00 | 28:42 | 60:16 | 86:11
| Итого стоимость: | 0 | 631400 | 34440 | 30135 | 73258.185 |  | 769233.185
Дополнительно
Прочее | Синхронизация взаимодействия бэкенда и фронтенда
| Архитектура |  | 10
| Сборка приложения |  | 4
| Code review \ refactoring \ optimization |  | ----
Интеграция с ПС

## Удалить (hidden)
Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях () | Ориентировочный срок в раб. днях | [8 empty] | Этап 1 - Базовые механики | [23 empty] | Этап 2 - Пользовательская часть | [22 empty] | Этап 3 - Ассортимент
Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [9 empty] | Месяц |  | Май | [28 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | День | time axis 2021-05-03 to 2021-07-31
| Архитектура приложения |  |  |  | 30 | 40 | 3.5 | 10.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 5250 | 7875 | 16800 | 134925 | 5 | 5 | MVP | Этап 1 | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-17
| Обновление сервера \ сборка билдов |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2 |  |  | UI дизайнеров |  |  | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-12
Регистрация, авторизация | 2.1 Первый запуск приложения |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | 2D Художников |  |  | 0 | 2021-05-05 | #REF!
| 2.2.1 Прямая регистрация пользователя |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  | Frontend программистов |  |  | 1 | 2021-05-08 | #REF!
| 2.2.2 Регистрация в момент заказа |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | Backend программистов |  |  | 1 | 2021-05-12 | #REF!
| 2.2.2.1 Проверка номера телефона |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  | QA |  |  | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-11
| 2.2.3 Авторизация зарегистрированного пользователя |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  | Проект менеджер |  |  | 1 | 2021-05-09 | 2021-05-11
| 3.0 Экран загрузки UI\UX | 5 |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.15 | 1.29 | 6000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 450 | 112.5 | 1290 | 9352.5 | 0.625 | 1 | [6 empty] | 2021-05-10 | 2021-05-11
| 3.1 Экран авторизации или регистрации UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 |  |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-12
| 3.1.1 Экран подтверждения номера UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1 |  |  | Этап 1 - Профиль, акции, меню |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13
|  | 15 | 0 | 0 | 59 | 40 | 5.7 | 14.85 | 26.91 | 18000 | 0 | 0 | 88500 | 60000 | 8550 | 11137.5 | 26910 | 213097.5 | 4.625 | 5 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-08-09 | 2021-05-13 | 2021-05-14
Меню | 2.3 Меню пользователя |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-09-06 | 2021-05-14 | #REF!
| 3.2 Меню пользователя UI\UX | 3 |  |  | 5 |  | 0.4 | 0.75 | 1.83 | 3600 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 600 | 562.5 | 1830 | 14092.5 | 0.625 | 1 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-09-16 | 2021-05-15 | 2021-05-17
| 3.3 Меню UI\UX | 15 |  |  | 10 |  | 1.25 | 1.5 | 5.55 | 18000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1875 | 1125 | 5550 | 41550 | 1.875 | 2 |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-17
| 3.3.1 Окно карточки товара UI\UX | 20 |  |  | 6 |  | 1.3 | 0.9 | 5.64 | 24000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1950 | 675 | 5640 | 41265 | 2.5 | 3 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-05-03 | #REF!
| 3.3.1.1 Карточка пиццы UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Александр Хорошко | 87.27 | 87270 | 2021-05-27 | 2021-05-28
| 3.3.1.2 Карточка горячего UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Шероз Джураев | 40 | 60000 | 2021-06-02 | 2021-06-03
| 3.3.1.3 Карточка комбо UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Нурмухаммед Абдуллаев | 167 | 250500 | 2021-06-07 | 2021-06-09
| 3.3.1.4 Карточка салатов UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Тестировщик | 31.05 | 23287.5 | 2021-06-09 | 2021-06-14
| 3.3.1.5 Карточка снеков UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Тимлид | 19.3 | 28950 | 2021-06-14 | 2021-06-15
| 3.3.1.6 Карточка напитков UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Владислава Цебинога | 90 | 108000 | 2021-06-07 | 2021-06-08
| 3.3.1.7 Карточка десертов UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  |  | Андрей Видякин | 89 | 106800 | 2021-06-04 | 2021-06-07
| 3.3.1.8 Карточка соусов UI\UX | 2.5 |  |  | 1 |  | 0.175 | 0.15 | 0.765 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 262.5 | 112.5 | 765 | 5640 | 0.3125 | 1 |  |  | Итого 1 этап |  |  | 664807.5 | 2021-06-08 | 2021-06-09
| 3.3.3 Модальное окно удаления ингредиентов UI\UX | 1 |  |  | 3 |  | 0.2 | 0.45 | 0.93 | 1200 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 300 | 337.5 | 930 | 7267.5 | 0.375 | 1 | [6 empty] | 2021-06-11 | 2021-06-14
| 2.4 Меню выбора блюд |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-06-15
| 2.4.2 Карточка товара |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | Этап 2 - Корзина, прочее |  |  |  | 2021-06-18 | #REF!
| 2.9 Меню выбора категории товаров |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-09-17 | 2021-06-21 | #REF!
|  | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.95 | 6 | 21.99 | 70800 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 7425 | 4500 | 21990 | 164715 | 8.875 | 9 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-10-11 | 2021-06-21 | #REF!
Акции | 2.6 Акции и предложения |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-10-15 | 2021-06-21 | #REF!
| 3.4 Акции UI\UX | 10 |  |  | 8 |  | 0.9 | 1.2 | 4.02 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 1350 | 900 | 4020 | 30270 | 1.25 | 2 |  |  | Задание на этап |  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-23
| 3.4.1 Модальное окно подробной информации об акции UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | 2021-06-25 | #REF!
|  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.45 | 2.1 | 6.51 | 18000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 2175 | 1575 | 6510 | 49260 | 2.25 | 3 |  |  |  | Александр Хорошко | 46.11 | 46110 | 2021-06-28 | #REF!
Профиль | 3.6 Профиль (личный кабинет) UI\UX | 30 |  |  | 8 |  | 1.9 | 1.2 | 8.22 | 36000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 2850 | 900 | 8220 | 59970 | 3.75 | 4 |  |  |  | Шероз Джураев | 0 | 0 | 2021-07-01 | #REF!
| 3.6.1 Редактирование профиля UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1 |  |  |  | Нурмухаммед Абдуллаев | 105 | 157500 | 2021-07-14 | #REF!
| 3.6.2 Список адресов UI\UX | 5 |  |  | 2 |  | 0.35 | 0.3 | 1.53 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 525 | 225 | 1530 | 11280 | 0.625 | 1 |  |  |  | Тестировщик | 14.25 | 10687.5 | 2021-08-02 | #REF!
| 3.6.3 Модальное окно добавления или редактирования адреса доставки (заполненный) UI\UX | 5 |  |  | 4 |  | 0.45 | 0.6 | 2.01 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 675 | 450 | 2010 | 15135 | 0.625 | 1 |  |  |  | Тимлид | 10.3 | 15450 | 2021-09-08 | #REF!
| 3.6.7 Окно настроек уведомлений UI\UX | 10 |  |  | 3 |  | 0.65 | 0.45 | 2.82 | 12000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 975 | 337.5 | 2820 | 20632.5 | 1.25 | 2 |  |  |  | Владислава Цебинога | 31 | 37200 | 2021-09-06 | #REF!
| 2.3.1.7 Уведомления |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  |  | Андрей Видякин | 80 | 96000 | 2021-07-07 | #REF!
| 3.6.10 Окно истории заказов UI\UX | 30 |  |  | 7 |  | 1.85 | 1.05 | 7.98 | 36000 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 2775 | 787.5 | 7980 | 58042.5 | 3.75 | 4 |  |  | Итого 2 этап |  |  | 362947.5 | 2021-06-18 | #REF!
| 3.6.11 Окно бонусной программы UI\UX | 5 |  |  | 4 |  | 0.45 | 0.6 | 2.01 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 675 | 450 | 2010 | 15135 | 0.625 | 1 | [6 empty] | 2021-06-11 | 2021-08-23
| 2.3.1 Профиль (Личный кабинет) |  |  |  | 5 |  | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 375 | 562.5 | 1200 | 9637.5 | 0.625 | 1 |  |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 |  |  |  | 2021-06-12 | 2021-09-14
| 2.3.1.1 Бонусная система |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  | Этап 3 - дополнительные задачи
| 2.3.1.1.1 Бонусы |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  |  | Старт работ |  | 2021-10-18
| 2.3.1.2 История заказов |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-11-02
| 2.3.1.2.1 История заказов: повторить заказ |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-11-08
| 2.3.1.3 Активные заказы |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  | Задание на этап
| 2.3.1.4 Личные данные |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Специалисты | Часов | Сумма
| 2.3.1.5 Мои адреса |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  |  |  | Александр Хорошко | 42.21 | 42210
| 2.3.2 Статус заказа |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Шероз Джураев | 30 | 45000
|  | 90 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7.2 | 8.1 | 31.86 | 108000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 10800 | 6075 | 31860 | 237735 | 14.125 | 15 |  |  |  | Нурмухаммед Абдуллаев | 103 | 154500
Корзина | 2.5 Корзина |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1 |  | Этап 2 |  | Тестировщик | 19.95 | 14962.5
| 2.5.1 Добавление соусов к заказу |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  |  | Тимлид | 9.1 | 13650
| 2.5.2 Использование промокодов |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Владислава Цебинога | 15 | 18000
| 2.5.3 Итоговая сумма заказа |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Андрей Видякин | 34 | 40800
| 2.5.4 Оформление заказа |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1 |  |  |  | ASO | --- | 40000
| 2.5.4.1 Выбор адреса доставки |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | Итого 2 этап |  |  | 369122.5
| 2.5.4.2 Выбор способа оплаты |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  | Итого
| 2.5.4.2.1 Банковской картой онлайн |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | MVP Версия |  | 2021-10-15
| 2.5.4.2.2 Google Pay |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Всего месяцев на MVP |  | 2021-05-02
| 2.5.4.2.3 Apple Pay |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1 |  |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-11-08
| 2.5.4.2.4 Оплата наличными курьеру |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1 |  |  |  | Всего месяцев на проект |  | 3
| 2.5.4.2.5 Оплата картой курьеру |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.5.5 Стоимость доставки |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.6 Использование бонусов |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.4.3 Лимит заказа |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 3.5. Корзина UI\UX | 20 |  |  | 12 |  | 1.6 | 1.8 | 7.08 | 24000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 2400 | 1350 | 7080 | 52830 | 2.5 | 3
| 3.5.2 Выбор адреса доставки UI\UX |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2
| 3.5.2.1 Экран выбора адреса доставки, Доставка UI\UX | 20 |  |  | 4 |  | 1.2 | 0.6 | 5.16 | 24000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1800 | 450 | 5160 | 37410 | 2.5 | 3
| 3.5.2.2 Экран выбора адреса доставки, Самовывоз UI\UX | 20 |  |  | 8 |  | 1.4 | 1.2 | 6.12 | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 2100 | 900 | 6120 | 45120 | 2.5 | 3
| 3.5.4 Модальное окно использования баллов UI\UX | 5 |  |  | 4 |  | 0.45 | 0.6 | 2.01 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 675 | 450 | 2010 | 15135 | 0.625 | 1
| 3.5.6 Модальное окно информации о промокоде UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1
| 3.5.7 Экран доввода данных UI\UX | 1 |  |  | 2 |  | 0.15 | 0.3 | 0.69 | 1200 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 225 | 225 | 690 | 5340 | 0.25 | 1
|  | 71 | 0 | 0 | 73 | 0 | 7.2 | 10.95 | 32.43 | 85200 | 0 | 0 | 109500 | 0 | 10800 | 8212.5 | 32430 | 246142.5 | 14 | 14
Ещё (прочее) | 2.7 Контакты (категория “ещё”) |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.1 Телефонный номер |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.2 Адрес компании |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.3 Ссылки на соц. сети |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.4 О приложении |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.4.1 Версия приложения |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.4.2 Информация о приложении |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.7.5 Отзывы |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.7.5 Правовая информация |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 3.7 Ещё (общая информация) UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2
| 3.7.1 Окно отзывов UI\UX | 10 |  |  | 3 |  | 0.65 | 0.45 | 2.82 | 12000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 975 | 337.5 | 2820 | 20632.5 | 1.25 | 2
| 3.7.3 Окно правовой информации UI\UX | 5 |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.15 | 1.29 | 6000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 450 | 112.5 | 1290 | 9352.5 | 0.625 | 1
| 3.7.4 Окно информации о приложении UI\UX | 5 |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.15 | 1.29 | 6000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 450 | 112.5 | 1290 | 9352.5 | 0.625 | 1
| Всплывающие окна и элементы UI\UX | 10 |  |  | 10 |  | 1 | 1.5 | 4.5 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1500 | 1125 | 4500 | 34125 | 1.25 | 2
|  | 40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3.6 | 4.8 | 16.08 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 5400 | 3600 | 16080 | 121080 | 6.375 | 7
Дополнительно | Архитектура приложения |  |  |  | 20 | 30 | 2.5 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 3750 | 5625 | 12000 | 96375 | 3.75 | 4 | Полная версия | Этап 3
| Обновление сервера \ сборка билдов |  |  |  | 10 |  | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 750 | 1125 | 2400 | 19275 | 1.25 | 2
| App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели | 14
| 3.0.1 Отсутствует соединение с интернетом UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1
| 3.3.2 Модальное окно выбора города UI\UX | 5 |  |  | 4 |  | 0.45 | 0.6 | 2.01 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 675 | 450 | 2010 | 15135 | 0.625 | 1
| 3.3.4 Модальное окно рекомендованного товара UI\UX | 5 |  |  | 4 |  | 0.45 | 0.6 | 2.01 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 675 | 450 | 2010 | 15135 | 0.625 | 1
| 2.4.1 Акции и предложения |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1
| 3.6.4 Модальное окно подтверждения удаления адреса UI\UX | 1 |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.45 | 1200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 150 | 112.5 | 450 | 3412.5 | 0.125 | 1
| 3.6.5 Модальное окно описания заказа из истории UI\UX | 5 |  |  | 6 |  | 0.55 | 0.9 | 2.49 | 6000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 825 | 675 | 2490 | 18990 | 0.75 | 1
| 3.6.6 Модальное окно описания активного заказа UI\UX | 10 |  |  | 6 |  | 0.8 | 0.9 | 3.54 | 12000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 675 | 3540 | 26415 | 1.25 | 2
| 3.6.8 Модальное окно подтверждения выхода из аккаунта UI\UX | 1 |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.45 | 1200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 150 | 112.5 | 450 | 3412.5 | 0.125 | 1
| 3.6.9 Модальное окно подтверждения отмены заказа UI\UX | 1 |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.45 | 1200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 150 | 112.5 | 450 | 3412.5 | 0.125 | 1
| 2.3.1.2.2 История заказов: оценка заказа, отзывы |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 2.5.4.2.6 Спасибо за заказ |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.5.2 Рекомендуемые товары в корзине |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1
| 2.5.5.1 Доставка ко времени |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.4.4 Рекомендуемые товары |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.4.4.1.1 Рекомендации, основанные на просмотренных ранее товаров или категорий |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1
| 2.4.4.2 Рекомендательная система: На основе товара |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.4.4.2.1 С этим товаром покупают |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 2.4.4.2.2. Товары из других категорий |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
| 3.5.1 Модальное окно очистки корзины UI\UX | 1 |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.45 | 1200 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 150 | 112.5 | 450 | 3412.5 | 0.125 | 1
| 3.5.3 Модальное окно выбора времени UI\UX | 5 |  |  | 6 |  | 0.55 | 0.9 | 2.49 | 6000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 825 | 675 | 2490 | 18990 | 0.75 | 1
| 3.5.5 Экран завершения оформления заказа UI\UX | 5 |  |  | 1 |  | 0.3 | 0.15 | 1.29 | 6000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 450 | 112.5 | 1290 | 9352.5 | 0.625 | 1
| 2.7.6 Поддержка пользователей |  |  |  | 3 |  | 0.15 | 0.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 225 | 337.5 | 720 | 5782.5 | 0.375 | 1
| 2.7.7 Оценить приложение |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 480 | 3855 | 0.25 | 1
| 3.7.2 Окно техподдержки UI\UX | 5 |  |  | 3 |  | 0.4 | 0.45 | 1.77 | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 600 | 337.5 | 1770 | 13207.5 | 0.625 | 1
| Саунд дизайн |  |  |  | 5 |  | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 375 | 562.5 | 1200 | 9637.5 | 0.625 | 1
| 2.11 Push-уведомления |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.8 Распознавание кода из СМС |  |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.6 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 300 | 450 | 960 | 7710 | 0.5 | 1
| 2.3.1.6 Валидация адреса электронной почты |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 75 | 112.5 | 240 | 1927.5 | 0.125 | 1
|  | 49 | 0 | 0 | 103 | 30 | 9.1 | 19.95 | 42.21 | 58800 | 0 | 0 | 154500 | 45000 | 13650 | 14962.5 | 42210 | 369122.5 | 15.875 | 16
Итого для MVP |  | 290 | 0 | 0 | 272 | 40 | 30.1 | 46.8 | 135.78 | 348000 | 0 | 0 | 408000 | 60000 | 45150 | 35100 | 135780 | 1032030 | 50.25 | 51
Итого весь проект, включая MVP |  | 339 | 0 | 0 | 375 | 70 | 39.2 | 66.75 | 177.99 | 406800 | 0 | 0 | 562500 | 105000 | 58800 | 50062.5 | 177990 | 1401152.5 | 66.125 | 67
| Ожидание по бюджету и срокам заказчика | Чем быстрее, тем лучше. Но не больше 4 месяцев
| Смета. Попадаем ли в ожидания? | аутстафф - почти попадаем, ожидаемая цена 1.24млн. Но можем обрезать пару задач по архитектуре, не затрагивая функционал, чтобы идеально влезть
| Выделяли ли мвп? | При общении с заказчиком - нет. Самостоятельно - выделил, отмечено на смете в столбце "V"
| Сколько по срокам на мвп и на полную версию? | Заказчик отдельно мвп не выделял. По смете выходит от 3 до 4 месяцев на МВП и от 4 до 5.5 месяцев на полную версию (зависит от типа сделки)
| Согласована ли смета с Вячеславом? | Нет
| Смету делали в варианте Аутстафа или Этапов? Формат работы был согласован с заказчиком? | Оба варианта сделаны, формат работы с заказчиком не согласовывался. Но он боится и не понимает аутстафф, так что нужно успокоить и объяснить
| В работе с проектом мы делаем все под ключ или же часть работы берет на себя заказчик? Это надо чтобы ОП в договоре прописать, что дизайн/бек/часть работ предоставляет/делает заказчик. | Часть работ (бэкенд) делается другими разраотчиками. Предполагается согласование с их командой в процессе работы
| На чем будет делаться приложение? | Flutter
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  | 1 | Называйте задачи таким обазом, чтобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это второй вариант, не смотря на то что от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  | 5 | Все задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще всего это признак того что исполнитель оценивает задачи на отвали
|  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  | 7 | Всегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  | 10 | Всегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
|  | 11 | Алгоритм создания Диаграммы Ганта с помощью формул - https://drive.google.com/file/d/1-CyM8nKRck34yzya3uFXqBAUNGObTi5J/view?usp=sharing
|  | 12 | Алгорит создания Диаграммы Ганта в pdf формате - https://drive.google.com/file/d/1RfIYw6OQCG3EGUOe_wNAlrAoCQHh7PEt/view?usp=sharing
|  | 13 | Задача стоит 100к по всем спецам? Скорее всего ее можно разбить, на мелкие
|  | 14 | Когда составляем смету, смета должна поделена на этапы в том порядке в котором будем разрабатывать. 1 этап, ~1 месяц. МВП не отменяется. Заводим задачи в срм по этапам как в смете. Делаем это с разработчиками.

## Смета. (hidden)
|  | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт.
| Специалист: | 2D (UX/UI) |  | 3D |  | Backend |  | Frontend |  | Тестирование |  | Менеджмент |  | Итого руб: |  | Ориентировочный срок выполнения, раб.дней |  | Дата готовности, заполняется тестировщиком
| Ставка руб. / час : | 1200 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 750 |  | 1000
I этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1517 Архитектура проекта | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 25 |  | 40 |  | 48 |  | 355500 | 0 | 12.5 | MVP
| 1486 Дисплей на руке + концепт | 4 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.96 |  | 6360 | 0 | 0.5 |  | Чтобы визуально был виден прогресс в задачах они заливаются разным цветом по мере актуализации данных. Зеленым- те что уже реализованы в рамках этапа, желтым те что находятся в процессе. Строка без заливки говорит о том что к данной задаче еще не приступали. Заливки по задачам актуализируются ДО координационных созвонов, чтобы в момент диалога у всех его участников была актуальная информация.
| 1488 Голограммы в бункере + концепт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.48 |  | 3780 | 0 | 0.125
| 1489 Пехотинец-концепт (НЕ АКТУАЛЬНО) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1491 Оружие с 2 режимами отрисованное (чистовой дизайн) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.48 |  | 3480 | 0 | 0.125
| 1514 экран инициализации |  |  | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.24 |  | 1590 | 0 | 0.125
| 1478 Солдат 3д модель | [6 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 0.24 |  | 1890 | 0 | 0.125
| 1494 Зерг-концепт |  |  | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.24 |  | 1590 | 0 | 0.125
| 1498 Блок форта (концепт) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | реализовано
| 1504 Концепт бункера внутри (интерьер бункера) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | в процессе
| 1502 Концепт бункера снаружи (+разрушение) | 10 | [7 empty] | 2 |  | 2.4 |  | 15900 | 0 | 1.25
| 1515 Панель администратора | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1479 Зерг 3д модель | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1496 Концепт оружия с 2 режимами |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 2.4 |  | 18900 | 0 | 1.25
| 1516 Силуэты снайпера и штурмовика | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1490 Интеграция 3d модели пехотинца + настройка | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1492 Интеграция 3d модели пехотинца + настройка |  |  | 8 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.92 |  | 12720 | 0 | 1
| 1495 Оружие с 2 режимами | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1476 Риг зерг | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1482 Блочный бункер (стена, двери, потолок и пол) с 4 состояниями | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1493 отображение количества патронов для дробовика (динамический патронник) |  |  | 2 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.48 |  | 3180 | 0 | 0.25
| 1477 Анимация оружия | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1483 Стена форта с разрушениями | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1480 Анимации для солдата | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1484 Анимация дверей и кнопок | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1481 Анимации зергов | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1485 Ландшафт локаций ( PVE локация) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1523 Риг солдата | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1487 Лечебная станция | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
III этап 15.05.2020 - 25.06.2020 | 1512 Локация, бункер, лечебная станция | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Полная версия
| 1519 Оптимизация кода и контента | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1522 Настроить игровую локацию | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1506 Настроить игровую локацию | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1511 UI/GUI | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1507 Игровые режимы (аркада) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1499 Скайбоксы день+ночь | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1508 Оружие (винтовка+дробовик) | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1500 Скайбокс с планетой | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1509 Зерлинг + простая логика выпуска | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1501 Скайбокс пустыня | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1510 Звуковое сопровождение | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1503 Скайбокс горы | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1505 Скайбокс Вода | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 39 |  | 63 |  | 112 |  | 27 |  | 48.2 |  | 57.84 |  | 424890 | 0 | 17.375

## Старая-Новый формат сметы (hidden)
Этап | Задача | Рабочих часов UI | Рабочих часов 2D | Рабочих часов 3D | Рабочих часов Фронтенд | Рабочих часов Бекенд | Рабочих часов Тим-лид | Рабочих часов QA | Рабочих часов Менеджмент | Дизайнер UI/UX, руб | Дизайнер 2D, руб | Дизайнер 3D, руб | Фронтенд, руб | Бекенд, руб | Тим-лид, руб | QA, руб | Менеджмент, руб | Всего, руб | Ориентировочный срок в раб. днях | [6 empty] | Этап 1 - Базовые механики | [15 empty] | Этап 2 - Пользовательская часть | [15 empty] | Этап 3 - Ассортимент
Стоимость часа работы специалиста (рублей \ час) | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1000 | [7 empty] | Месяц | Май | [22 empty] | Июнь | [21 empty] | Июль
Рассчетное количество исполнителей в направлении | [9 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | День | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30
Сквозные элементы и базовые механики приложения | Архитектура приложения |  |  |  | 50 | 70 | 6 | 18 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 105000 | 9000 | 13500 | 7200 | 209700 | 8.75 | MVP | Планируемое количество специалистов в направлении |  |  |  |  | Основная архитектурная задача. Диктует связь разрабатываемых модулей и таблиц БД
| Обновление сервера \ сборка билдов |  |  |  | 20 | 10 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 15000 | 2250 | 3375 | 1800 | 52425 | 2.5 |  | UI дизайнеров |  |  | 1 |  | Необходимые сборки актуальной версии продукта для передачи в тестирование и демонстрации результатов проделанной работы
| App Store optimization (ASO) | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 40000 | ~ 2 недели |  | 2D Художников |  |  | 2 | [53 empty] | Комплекс мер по оптимизации приложения включая публикацию
| VPS сервер если есть бекенд \ сайт | Фиксированная стоимость | [15 empty] | 16560 | ~ 1 день |  | Frontend программистов |  |  | 2 |  | Примерная стоимость оптимального сервера в год | [63 empty] | Передача 3 этапа
| Code review \ refactoring \ optimization | Учитывается отдельно для каждой задачи | [15 empty] | 0 | 0 |  | Backend программистов |  |  | 2 |  | Контроль чистоты, оптимизация, повышение качества кода и/или графического контента, вроде отсечения лишних полигонов в 3D моделях
| 79 Прямая регистрация | 3 |  |  | 100 |  | 5.15 | 15 | 6.1575 | 3600 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 7725 | 11250 | 6157.5 | 178732.5 | 12.5 |  | QA |  |  | 2 |  |  |  |  | #3310 | [11 empty] | Передача 1 этапа | [15 empty] | Передача 2 этапа
| 1.2.0 Верхняя панель навигации | 9 |  |  | 13 | 4 | 1.3 | 2.55 | 1.4925 | 10800 | 0 | 0 | 19500 | 6000 | 1950 | 1912.5 | 1492.5 | 41655 | 1.625 |  | Проект менеджер |  |  | 1 | [5 empty] | указывайте номер задачи в CRM
| 1.2.1 Верхняя панель навигации (внутрений экран) |  |  |  | 14 |  | 0.7 | 2.1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 1050 | 1575 | 840 | 24465 | 1.75 | [12 empty] | #3310
| 1.2.2 Верхняя панель навигации (активный поиск) | 5 |  |  | 9 |  | 0.7 | 1.35 | 0.8025 | 6000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 1050 | 1012.5 | 802.5 | 22365 | 1.125 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #1 | [12 empty] | #3310
| 1.3.0 Нижняя панель навиции | 8 |  |  | 12 |  | 1 | 1.8 | 1.14 | 9600 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 1500 | 1350 | 1140 | 31590 | 1.5 |  | Этап 1 - Сквозные элементы | [12 empty] | #3310
| 1.3.1 Нижняя панель навиции (новые события) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | [11 empty] | #3310
| 1.4.0 Главный экран приложения | 27 |  |  | 9 | 23 | 2.95 | 4.8 | 3.3375 | 32400 | 0 | 0 | 13500 | 34500 | 4425 | 3600 | 3337.5 | 91762.5 | 3.375 |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20 | [14 empty] | #3310
| 1.4.1 Главный экран приложения (нет соединения) | 3 | 7 |  | 3 | 12 | 1.25 | 2.25 | 1.425 | 3600 | 8400 | 0 | 4500 | 18000 | 1875 | 1687.5 | 1425 | 39487.5 | 1.5 |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | [13 empty] | #3310
| 1.5.0 Боковое меню | 6 |  |  | 7 |  | 0.65 | 1.05 | 0.735 | 7200 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 975 | 787.5 | 735 | 20197.5 | 0.875 |  | Задание на этап
|  | 61 | 7 | 0 | 187 | 49 | 15.2 | 35.4 | 17.73 | 73200 | 8400 | 0 | 280500 | 73500 | 22800 | 26550 | 17730 | 559240 | 26.75 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | [17 empty] | #3310
Регистрация пользователей | 2.0.0 Экран регистрации/авторизации | 12 |  |  | 25 | 8 | 2.25 | 4.95 | 2.61 | 14400 | 0 | 0 | 37500 | 12000 | 3375 | 3712.5 | 2610 | 73597.5 | 3.125 | Полная версия |  | Максим Горячев | 150 | 180000 | [17 empty] | #3310
| Интеграция системы sms рассылки |  |  |  | 12 | 22 | 1.7 | 5.1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 33000 | 2550 | 3825 | 2040 | 59415 | 2.75 |  |  | Антон Городецкий | 140 | 168000 | [19 empty] | #3310
| 2.1.0 Экран подветрждения номера телефона | 7 |  |  | 5 | 9 | 1.05 | 2.1 | 1.2075 | 8400 | 0 | 0 | 7500 | 13500 | 1575 | 1575 | 1207.5 | 33757.5 | 1.125 |  |  | Вячеслав Богаткин | 12 | 14400 | [21 empty] | #3310
| 2.2.0 Экран Входа | 12 |  |  | 14 | 21 | 2.35 | 5.25 | 2.73 | 14400 | 0 | 0 | 21000 | 31500 | 3525 | 3937.5 | 2730 | 77092.5 | 2.625 |  | Итого 1 этап |  |  | 362400 | [23 empty] | #3310
| 3.0.0 Экран профиля | 18 |  |  | 25 | 22 | 3.25 | 7.05 | 3.765 | 21600 | 0 | 0 | 37500 | 33000 | 4875 | 5287.5 | 3765 | 106027.5 | 3.125 | [31 empty] | #3310
| 3.1.0 Экран профиля в режиме редактирования | 5 | 14 |  | 20 |  | 1.95 | 3 | 2.1975 | 6000 | 16800 | 0 | 30000 | 0 | 2925 | 2250 | 2197.5 | 60172.5 | 2.5 |  | Контрольные даты и суммы по этапу #2 | [31 empty] | #3310
| Механизм обработки загружаемого аватара |  |  |  | 11 | 19 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 28500 | 2250 | 3375 | 1800 | 52425 | 2.375 |  | Этап 2 | [32 empty] | #3310
| Механизм автоматической установки аватара |  |  |  | 7 | 21 | 1.4 | 4.2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 31500 | 2100 | 3150 | 1680 | 48930 | 2.625 |  |  | Старт работ |  | 2021-02-11 | [30 empty] | #3310
| Генерация реферальной ссылки |  |  |  |  | 12 | 0.6 | 1.8 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 900 | 1350 | 720 | 20970 | 1.5 |  |  | Тестовый билд работ первого этапа |  | 2021-02-20
|  | 54 | 14 | 0 | 119 | 134 | 16.05 | 37.95 | 18.75 | 64800 | 16800 | 0 | 178500 | 201000 | 24075 | 28462.5 | 18750 | 532387.5 | 21.75 |  |  | Завершение первого этапа |  | 2021-03-05 | [33 empty] | #3310
Ассортимент | 3.1.0 Окно локализации меню | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.42 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 420 | 10620 | 1 | Надстройки: админка | Задание на этап | [42 empty] | #3310
| Интеграция сервиса картографии |  |  |  | 30 | 19 | 2.45 | 7.35 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 28500 | 3675 | 5512.5 | 2940 | 85627.5 | 3.75 |  |  | Специалисты | Часов | Сумма | [49 empty] | #3310
| 3.3.0 Экран категорий с фильтрами | 3 |  |  | 8 | 10 | 1.05 | 2.7 | 1.2375 | 3600 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | 1575 | 2025 | 1237.5 | 35437.5 | 1.25 |  |  | Максим Горячев | 170 | 204000
| 3.4.0 Экран категорий с фильтрами - нет результата |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 225 | 120 | 3495 | 0.25 |  |  | Антон Городецкий | 100 | 120000
| 6.0.0 Экран товара без допников | 14 |  |  | 12 | 24 | 2.5 | 5.4 | 2.895 | 16800 | 0 | 0 | 18000 | 36000 | 3750 | 4050 | 2895 | 81495 | 3 |  |  | Вячеслав Богаткин | 56 | 67200
| 6.1.0 Экран товара без допников с каруселью | 3 |  |  | 3 | 5 | 0.55 | 1.2 | 0.6375 | 3600 | 0 | 0 | 4500 | 7500 | 825 | 900 | 637.5 | 17962.5 | 0.625 |  | Итого 2 этап |  |  | 391200 | [50 empty] | #3310
| 6.2.0 Экран товара с редактированием состава | 13 |  |  | 18 | 9 | 2 | 4.05 | 2.3025 | 15600 | 0 | 0 | 27000 | 13500 | 3000 | 3037.5 | 2302.5 | 64440 | 2.25 | [59 empty] | #3310
| 6.3.0 Экран товара с допниками | 20 | 7 |  | 12 | 27 | 3.3 | 5.85 | 3.7575 | 24000 | 8400 | 0 | 18000 | 40500 | 4950 | 4387.5 | 3757.5 | 103995 | 3.375 |  | Итого | [58 empty] | #3310
| 6.4.0 Экран товара с допниками с каруселью | 8 | 8 |  | 3 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 9600 | 9600 | 0 | 4500 | 7500 | 1800 | 900 | 1320 | 35220 | 1 |  |  | MVP Версия |  | 2021-02-04 | [55 empty] | #3310
| 6.5.0 Комбо меню | 21 |  |  |  | 48 | 3.45 | 7.2 | 3.9825 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 5175 | 5400 | 3982.5 | 111757.5 | 6 |  |  | Всего месяцев на MVP |  | 1 | [59 empty] | #3310
| 6.5.1 Комбо меню выбор товара | 8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.42 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 420 | 10620 | 1 |  |  | Планируемая дата окончания проекта |  | 2021-03-05 | [60 empty] | #3310
| 7.0.0 Результаты поиска | 8 |  |  | 14 | 12 | 1.7 | 3.9 | 1.98 | 9600 | 0 | 0 | 21000 | 18000 | 2550 | 2925 | 1980 | 56055 | 1.75 |  |  | Всего месяцев на проект |  | 3 | [62 empty] | #3310
| 7.1.0 Результаты поиска (пусто) |  |  |  | 3 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 450 | 675 | 360 | 10485 | 0.375 | [68 empty] | #3310
|  | 106 | 15 | 0 | 105 | 162 | 19.4 | 40.05 | 22.3725 | 127200 | 18000 | 0 | 157500 | 243000 | 29100 | 30037.5 | 22372.5 | 627210 | 25.625
Итого для MVP (Этапы 1-2) |  | 115 | 21 | 0 | 306 | 183 | 31.25 | 73.35 | 36.48 | 138000 | 25200 | 0 | 459000 | 274500 | 46875 | 55012.5 | 36480 | 1091627.5 | 48.5
Итого весь проект, включая MVP |  | 221 | 36 | 0 | 411 | 345 | 50.65 | 113.4 | 58.8525 | 265200 | 43200 | 0 | 616500 | 517500 | 75975 | 85050 | 58852.5 | 1718837.5 | 74.125
Работая со сметой проверяй себя по таким пунктам
|  | 1 | Называйте задачи таким обазом, чтобы можно было понять о чем идет речь не заходя в ТЗ
|  | 2 | Уточняй у исполнителя, он точно умножает свою оценку? Точно берет запас? Или выдает оценку как видит, чаще это второй вариант, не смотря на то что от них требуется умноженная на 2 верхняя оценка.
|  | 3 | При оценке задачи исполнитель называет вилку 8-12 часов. Бери 12, умножай на 2. Задача в вилке в итоге должна быть 24 часа
|  | 4 | Задача занимает 100 часов? Разбивай на мелкие. Переоценивай задачу заново, а не дели между ними эти 100 часов
|  | 5 | Все задачи идут с круглыми цифрами - 10, 20, 40 часов. Чаще всего это признак того что исполнитель оценивает задачи на отвали
|  | 6 | Обязательно оставляйте комментарием имя оценщика в ячейке специализации, на этапе утвреждения эта инфа будет важна
|  | 7 | Всегда разбивайте на MVP и полную версию. Опционально, выводите еще и третью итерацию - надстройки - опционный функционал
|  | 8 | Вы много и часто двигаете и добавляете строки. Проверьте формулы!
|  | 9 | Как правило, верстка не может занимать времени меньше дизайна
|  | 10 | Всегда рекомендуется не менее двух исполнителей на кодинг
11
Удаляйте комментарии перед презентацией сметы клиенту

## Дополнительная работа
Название | Статус | Затрачено часов | Комментарий Appfox.ru | Комментарий заказчика

## Планирование
ФИО | Месяц 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Cелеверстов Сергей | [25 empty] | 882
|  |  | #3434 |  |  |  | #3434
Саша Полчанинов | [21 empty] | 529 ДОП | 530 ДОП
|  |  |  | #3434 |  |  | #3434 | [14 empty] | 531 ДОП
Велигурский Александр | #3434
[7 empty] | #3434 | [16 empty] | #757 | #461 ДОП
[24 empty] | 926 | #462 (ДОП)
877 ДОП

## Информация о проекте
ИН | EMAIL | ТЕЛЕФОН | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ЛИД | Версия Unity | Версия PHP
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | 3D Artist | ДА
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | 2D Artist | ДА
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | Unity C# | ДА
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | 2D Artist | НЕТ
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | Unity C# | НЕТ
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | QA | НЕТ
Иванов Иван Иванович | ivanov.i.i@appfox.ru | 79654494447 | PHP | НЕТ
Убедиться в том что члены команды на сервере проекта в дискорде имеют ИМЯ и ФАМИЛИЮ, а не ники (никаких pewpewomg или kworty , ТОЛЬКО КИРИЛЛИЦА формата Фамилия и ИМЯ). И не забудьте пригласить на сервер Вячеслава и Марину, назначив им роль Администратор.
ДОСТУПЫ И ПАРОЛИ
Login | Password | Сервис | Комментарий

## Apptask.ru
| Месяц | Март
Сотрудник | День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Виталий
Настя Мане |  | 5:11 | 2:13 | 2:43 | 6:04 | 8:35 | 2:32 |  |  |  | 7:02 | 3:29 | 5:54 | 5:20 | 3:55 | 4:32 | 2:42 | 3:00 | 3:12 | 4:38 | 1:47 | 0:48 |  | 0:13 | 0:19
Дарья Танчук |  |  |  | 1:54 | 3:32 | 5:08 |  |  |  | 0:58 |  | 2:14 | 5:54 | 0:31
Муркович Богдан |  |  | 1:29 | 0:10 | 0:41 |  | 2:29 |  |  | 2:09 | 3:17 | 2:38 | 1:01 | 2:08 |  |  | 3:03 | 0:03 |  |  | 0:09
Паша Сальников
Алина Иванова |  |  | 1:24 | 8:46 | 6:31 | 7:12 | 0:45 |  |  |  | 3:19 | 1:06 | 1:36 |  |  | 7:06 | 0:40 | 0:31
Миша Гежа |  |  | 0:16 |  |  |  | 0:27 | [8 empty] | 3:38 | 2:33 |  | 0:42 | 0:53 |  | 0:09 | 4:54 | 3:13
Вадим Булах |  |  | 2:04 | 0:17 | 0:15 | 2:00 | 2:43 |  | 0:44 | 6:09 | 3:45 | 6:58 | 0:29 | 2:34 |  |  | 2:55 | 5:05 | 2:29 | 2:34 | 6:48 |  |  | 0:04 | 0:12
Иван Грешко |  |  |  |  | 3:43 | [7 empty] | 2:21
Нарыжный Алексей |  |  | 1:34 |  | 0:02 | 0:00 | 0:31 |  |  |  |  | 3:09 |  | 2:35 |  |  | 2:46 | 0:02 | 2:32 |  | 1:01 |  |  | 0:13 | 1:22
Андрей Манкиш |  |  | 1:59 | 2:43 | 2:05 | 0:28 | 0:09 | 0:19 |  | 0:36 | 6:15 | 2:17 | 5:19 | 6:49 | 2:55 | 2:42 | 4:54 | 5:32 | 5:34 | 4:02 | 1:49 |  |  | 0:42 | 0:04
Денис Милько |  |  | 4:38 | 4:51 | 3:27 | 3:28 | 1:00 |  |  | 0:20 | 2:26 | 3:01 | 3:01 |  |  |  | 4:03
Жамал Хасуев |  | 0:00 | 7:01 | 6:34 | 7:36 | 5:55 | 7:39 |  |  | 7:35 | 7:00 | 7:02 | 5:37 | 5:17 |  |  | 5:40 | 8:22 | 5:40 | 5:08 | 6:13 | 2:40 |  | 9:08 | 5:09
Станислав Апащенко |  |  | 3:44 | 8:14 | 3:13 | 2:33 | 4:43 |  |  | 7:06 | 3:32 | 4:40 | 5:11 | 3:12 |  |  |  | 5:43 | 5:00 | 5:50 | 6:54 | 1:55 |  | 1:48 | 0:56
Дима Молдован |  |  | 1:54 | 3:34 | 1:47 | 4:14 | 7:22 | 0:00 | 3:09 | 4:12 | 6:21 | 8:04 | 6:03 | 5:43 | 2:02 | 3:25 | 8:00 | 5:30 | 8:04 | 6:41 | 5:54 |  | 0:58 | 2:06 | 2:18
Елена Мартынова | [10 empty] | 8:40 | 8:47 | 9:22 | 8:06 |  |  | 9:22 | 7:24 |  | 7:52
Время не удалялось
Время удалено - ссылка на скрин
Выходной

## Личное тестирование ПМа
Дата | Обсудить с тестировщиками какие баги выполняются, посмотреть таблицу по багам, посмотреть на карточки по багам, посмотреть как они их заполняют, посмотреть что именно за баги находят тестировщики | Менеджер
27.05.2020 | Посмотрел каждую карточку которую создал тестировщик. Оформлено правильно, все поля заполнены. Все задачи соответствуют ТЗ, проверенные карточки подкреплены пруфами | Павел
28.05.2020 | Провел личное тестирование, 60 минут. Посмотрел на базовый функционал и соответствие ТЗ. Создал две карточки. | Павел
30.05.2020 | Попросил тестировщика актуализировать ГДД (покрасить) | Павел
30.05.2020 | Прошелся по чек-листу дизайна | Павел

## Планерки
Дата | Время | Состав | Задачи
03.01.2021 | 10.00 - 10.20 | Максим Горячев | Провел планирование
|  | Зубаир Зубаиров | Доделывает авторизацию (4521 задача) и приступает к восстановлению пароля. Обещал сегодня доделать
|  | Тельман Никсон | Составляет архитектуру (2512 задача) , срок 3 дня до 02.01.2021 - проверить
|  | Майк Тайсон | Железный
|  | Марина Топ | Пот
02.01.2021 | 10.00 - 10.20 | Максим Горячев | Провел планирование
|  | Зубаир Зубаиров | Доделывает авторизацию (4521 задача) и приступает к восстановлению пароля. Обещал сегодня доделать
|  | Тельман Никсон | Составляет архитектуру (2512 задача) , срок 3 дня до 02.01.2021 - проверить
|  | Майк Тайсон | Железный
|  | Марина Топ | Пот
01.01.2021 | 10.00 - 10.20 | Максим Горячев | Провел планирование
|  | Зубаир Зубаиров | Доделывает авторизацию (4521 задача) и приступает к восстановлению пароля. Обещал сегодня доделать
|  | Тельман Никсон | Составляет архитектуру (2512 задача) , срок 3 дня до 02.01.2021 - проверить
|  | Майк Тайсон | Железный
|  | Марина Топ | Пот
31.12.2020 | 10.00 - 10.20 | Максим Горячев | Провел планирование
|  | Зубаир Зубаиров | Доделывает авторизацию (4521 задача) и приступает к восстановлению пароля. Обещал сегодня доделать
|  | Тельман Никсон | Составляет архитектуру (2512 задача) , срок 3 дня до 02.01.2021 - проверить
|  | Майк Тайсон | Железный
|  | Марина Топ | Пот
30.12.2020 | 10.00 - 10.20 | Максим Горячев | Провел планирование
|  | Зубаир Зубаиров | Доделывает авторизацию (4521 задача) и приступает к восстановлению пароля. Обещал сегодня доделать
|  | Тельман Никсон | Составляет архитектуру (2512 задача) , срок 3 дня до 02.01.2021 - проверить
|  | Майк Тайсон | Железный
|  | Марина Топ | Пот

## Репозиторий
Дата | Задача
01.06.2020 | Провел проверку коммитов от участников, удалил уволенного сотрудника

## Отчетность аутстаф
Октябрь
Специальность | Имя и задачи | Часы | Ставка | Итого
Unity программист | Александр Маслов | 95.2 | 1000 | 95200
| Задача 1 | 21
| Задача 2 | 43
| Задача 3 | 12
| Задача 4 | 1
| Задача 5 | 5
| Задача 6 | 6
| Задача 7 | 7
2D художник | Кирилл Бататов | 23 | 750 | 17250
| Задача 1 | 22:52
| Задача 2 | 11
| Задача 3 | 52
Проект менеджер | Борщевик Краснов | 32 | 500 | 16000
Тестировщик | Тамби Масаев | 125 | 500 | 62500
|  |  | Итого | 190950

## FAQ
Продажи |  | Разработка сайтов и браузерных игр |  |  |  | Разработка игр и приложений | [6 empty] | Кто мы | Заказчики
Аутстаф | Сделка | Менеджмент | Дизайн | Backend | Frontend | Игровые движки |  | Нативная разработка | Виртуальная и дополненная реальность |  | Маркетинг |  | О нас | Типы клиентов | Продажи
Часовые расценки специалистов | Фактора автобуса | Agile | UI/UX | PHP | Java Script (JS) | Unity 3d | Unreal Engine 4 | Swift | VR | AR | SEO | SMM | Дипломы и рейтинги | Тендеры | Цены
| Кто такой тимлид | Scrum | Программы в Gamedev | Laravel | React | C# (сишарп) | C++ (Си плюс плюс) | Kotlin | Oculus | Vuforia | ASO | Продвижение приложений | Портфолио | Кросс продажи | Стандарты
| Что такое доп. работа | Репозиторий | Юзабилити | Yii2 | Vue.js | WebGL |  | React Native | HTC Vive |  |  |  | Как мы работаем | Откат | Почему мы делаем Сметы
|  | Этапы разработки проекта | ЧБ мокапы |  | html5 |  |  | Flutter |  |  |  |  | Наша CRM | Как мы звоним клиентам | Коммерческое предложение
|  | Тестирование | Figma | [9 empty] | Работа у нас | Бриф на разработку | Типовые документы
|  |  | Айдентика | [9 empty] | Литература | Наши лучшие клиенты | FAQ
|  |  | Промо и концепт арт | [9 empty] | Как мы общаемся |  | Шаблоны и скрипты
|  |  | Рендер | [9 empty] | Кого мы ищем (HR)
|  |  | 2D и 3D анимации | [9 empty] | Наши услуги
|  |  | Этапы создания 3D персонажей | [9 empty] | Наш офис
Наш блог
Софт для работы
Планерка
Заключение договоров
|  |  | Пройтись и закрыть везде от копирования | [9 empty] | Встречи
Звонки
Продажи
Составление скриптов
Цены | [12 empty] | Воронка продаж
Дополнительная статья | [12 empty] | Ведение сделки на разных этапах
Статья с эпфокс | [12 empty] | Участие в тендерах
Примеры | [12 empty] | Составление сметы
Каждый термин - линк | [12 empty] | Ведение клиентской базы
Продаем с разных сайтов
Сделать инструкцию продавцу

## Чек-лист проекта
| Задача | Статус
Дизайн-согласование | К старту разработки проекта дизайн согласование должно быть заполнено в соответствии с чек-листом который называется написание ТЗ | FALSE
| Каждый готовый элемент дизайн-согласования утвержден заказчиком перед тем, как отдавать его в работу программистам. Утверждать с заказчиком письменно, прикладывая фото пруф в таблицу | FALSE
| Напротив каждого элемента должна быть ссылка на прототип (при составлении ТЗ мы рисовали ЧБ мокапы, их нужно приложить) | FALSE
| В столбце Исходники - прикладываем ссылку на PSD файл (или Figma, или 3dmax - в общем исходник соответствующий элементу). | FALSE
| Проводить соответствие дизайна и мокапа (ТЗ). Это задача проект менеджера, нам важно чтобы на чистовом дизайне не появились новые элементы, которых не было на прототипе или в ТЗ | FALSE
| Рисуем экраны не в хаотичном порядке - а по этапам, соответственно задачи дизайнерам в планировании ставятся в соответствии с этапами сметы | FALSE
| Сверяем готовую верстку с дизайном и если она не сходится, оформляем в виде задачи с ссылкой на задачу в CRM. Это задача для тестировщика - чтобы верстка соответстовала дизайну. | FALSE
| Задача проект менеджера хранить все файлы по проекту, включая исходники (особенно исходники) на корпоративном Google диске. Владельцем файлов должна быть наша учетка. Google запрещает передавать владельца, поэтому весь утвержденный контент, ПМ пересохраняет под корпоративной учеткой сам | FALSE
| Все ссылки ведут на не общий файл а на детальный. Не нужно в исходники закидывать одну и ту же ссылку на один большой файл. Скажите дизайнеру, что нам нужно иметь ссылку на исходники КАЖДОГО экрана отдельно, а не общим файлом, иначе программисты будут тратить время на то, на что тратить не должны | FALSE
| Когда вся верстка готова - просим дизайнера который рисовал интерфейс открыть проект и проверить всю верстку | FALSE
| Для нас крайне важно, чтобы Google таблица была закрыта от посторонних лиц. Доступ только по приглашению (недопустимо настраивать публичный доступ по ссылке) и убедитесь в том что главный доступ передан на appfox.russia@gmail.com | FALSE
| После того как вся верстка будет интегрирована и проверена тестировщиком, то есть ВСЕ дизайн согласование будет проверено - поставить задачу дизайнеру который рисовал интерфейс на тотальную сверку интерфейса проекта с дизайном. Шрифты, кнопки, размеры элементов, отступы. Выделить 2-4 полных рабочих часа дизайнеру и составить списое задач. | FALSE
Репозиторий | Соблюдают ли стандарты Unreal/Laravel | FALSE
| Сливают ли коммиты, оформляют ли по стандарту | FALSE
| Добавляем разработчиков в проект. Спрашиваем у разработчиков почты которые привязаны к гитлабу и выдаем им доступ к проекту. Создать папку под проект, рядом положить файл Readme - https://gyazo.com/ee25be420f793adb7c9556d98127df7c Копируем наш шаблонный файл README. ( https://yadi.sk/d/FDYgaSMDk4fGLQ ) README должен содержать Ссылки на ТЗ, ссылки на проект в AppStaff, Ссылки на код конвенцию, Методичка по ведению ветки (неймингу и ведению, мержу), Методичка по неймингу тасков (номер задачи/название) "Принятую на проекте структуру папок. ссылки на документацию по ключевым фреймворкам и нестандартным компонентам. Если тема сложная можно дополнять найденными обучающими материалами" При необходимости обновляем файл README новыми данными. Убедиться что на проекте соблюдается согласованная архитектура https://gitlab.com/Appfox.Russia/appfox-internal-unity-hierarchy-standart | FALSE
| Проверять все ли программисты на проекте сливают коммиты и как часто | FALSE
| Визуально осмотреть что это за комиты, а также они обязательно должны иметь шаблон https://gyazo.com/35e5a46550e46ddf942acdb3d7ac5f24 | FALSE
| Проверка актуальности сотрудников (чистка) | FALSE
| Следить чтобы на каждую задачу свыше 10 часов создавали отдельную ветку по шаблону https://gyazo.com/a1230747e22509a3d42a141443b5b4ab | FALSE
| Следить чтобы соблюдали принятую структуру папок на проекте | FALSE
| Проверять чтобы были комментарии к коду на русском языке | FALSE
| Раз в месяц проверять вместе с лидом на соблюдение https://github.com/raywenderlich/c-sharp-style-guide гайд-стайла | FALSE
| Проверьте кто является владельцем репозитория - права должны быть у нашего главного аккаунта | FALSE
| Скопировать эту таблицу https://clck.ru/Rva9K , задачи из нее перенести в карточку apptask и поставить исполнителя, проверить лично исполнение данных задач | FALSE
| В случае если ваш проект это мобильное приложение - сразу создать keystore и прислать этот keystore на почту info@appfox.ru, а также загрузить его в репозиторий, также передать его заказчику (логин, пароль) | FALSE
Информация о проекте | Если сайт действующий: Взять у заказчика все доступы к сайту и зафиксировать их в рабочей таблице. Если новый - то поставить задачу разработчикам на создание доступов. SSH - доступ, FTP - доступ, BD - доступ, доступ к панели управления сайтом(панели хостинга), доступ к почте с которой будет работать отправка писем, которая подвязана к акку в панели управления. Доступы продублировать на почту заказчику и bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Если это сайт, то одной из первых задач разработчикам ставим заглушку на сайте перед началом разработки - https://yadi.sk/d/oFZJNVmD3Lc9KQ . Сразу ставим задачу разработчикам, чтобы с момента разработки, ДО и ПОСЛЕ релиза в подвале сайта было написано: Разработано в студии Appfox.ru в 2019 году (год только меняйте) | FALSE
| Выбрать командой версию PHP, версии скриптов, программ (таких как visual studio и т.д.) Если приходят новые участники и члены команды на проект - дублировать им эту информацию | FALSE
| Назначить лидов на проекте (ответственных), указать их в рабочей таблице, вкладка информация о проекте | FALSE
| Каждому программисту прислать стандарты работы с Unity ЛИЧНО в руки, чтобы не говорили потом что не видели и не знали и следить чтобы программисты их соблюдали регулярно | FALSE
| ОРГАНИЗУЕМ РАБОТУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРЯМОЙ КОНТАКТ ПРОГРАММИСТОВ С ЗАКАЗЧИКОМ. У нас были случаи, когда заказчик, особенно если речь про аутстафф проекты - просто хантит к себе наших программистов. То есть общаться можно - но только на общих созвонах, в общих чатах, донесите до разработчиков на проекте что им запрещено ЛИЧНО общаться с заказчиками, либо в общем чате - либо через проект менеджера | FALSE
Смета факт. | Фактическая смета - это отражение реальной ситуации на проекте. То есть походу реализации проекта мы указываем какие задачи во сколько часов вышли, какой имеют статус. | FALSE
| Проект менеджер заполняя раз в неделю фактическую смету видит реальную картинку проекта. Одно дело мы оценивали, другое дело - какие затраты реальны | FALSE
Смета план. | Согласовываем каждый выполненный этап из договора через акт-приемки | FALSE
| В срок сдачи этапа заказчику по электронной почте из договора высылается билд(заранее проверенный) с сопроводительным документом. В сопроводительном письме описывается весь функционал который может заказчик в соответствии с ключевой картой | FALSE
| Принимаем меры, которые необходимо принять, в случае если фиксируется нарушение сдачи этапа. Анализируем ситуацию пытаемся выяснить в чем может быть причина. Пишем план работы в разрезе невыполненных или не в полной мере решенных задач. Разбираем на подпункты и подзадачи. Оцениваем по времени. утверждаем с заказчиком задачи при условии сдачи которых этап будет сдан. | FALSE
| При ведении проекта указываем готовность задач и сортируем их по дате готовности | FALSE
| Проставить на всех задачах в CRM без исключения примерное время (при старте проекта, если не проставили на этапе ТЗ) | FALSE
Хранилище | Все файлы проекта (исходники, контент) лежат на корпоративном Google Drive . Логин и пароль возьмите у Вячеслава | FALSE
| Все данные которые туда загружаются сотрудниками (исходники картинки таблицы документы музыка итд) должны быть с переданными правами на appfox.moscow@gmail.com . Крайне недопустима хаос и бардак в папке проекта. Все файлы должны всегда быть рассортированы по папкам, с названиями кирилицей, описанием что там лежит. Чистота и порядок в рабочей папке проекта ОБЯЗАТЕЛЬНА, чтобы абсолютно любой внешний сотрудник без дополнительных комментариев мог понять, что и где лежит. | FALSE
Планирование и планерки | Выстраивать работу и назначение задач в планировании в соответствии с ЭТАПАМИ и их очередностью в смете (не надо брать задачи из пятого этапа если еще первый не сдан) | FALSE
| Проверить и выяснить есть ли задачи у каждого сотрудника на две недели вперед? Их может не быть если задач в принципе больше нет. Момент с загруженностью сотрудников лежит на ваших плечах и не должно быть такого, чтобы какой либо сотрудник сидел без работы | FALSE
| Всегда иметь ввиду что если задача (заранее оцененная) не выполняется в срок, значит есть проблемы. Если подобное происходит необходимо думать о том чего не хватает проекту людей или мотивации | FALSE
| Заполнять вкладку планирование. Задачи оформлять ссылками на задачи из CRM, которые у вас указаны в смете. Копируйте задачи из сметы в планирование | FALSE
| Каждый день необходимо проводить планерку. 15-20 минут со всей командой, на которых можно свериться с планированием, заодно и актуализировать его. Обязательно ежедневно заполнять вкладку планерки. Записывать то что вы обсуждаете - тезисно, составлять для себя подсказки, кто и что обещал, ставить сроки. | FALSE
Покраска ТЗ | К середине разработки проекта мы подключаем тестировщика на покраску технического задания. 1. Выдаем тестировщику ТЗ 2. Ставим ему задачу внимательно, очень внимательно покрасить в зеленый полностью готовые задачи - те которые соответствуют ТЗ. Все задачи которые тестировщик не покрасил в зеленый цвет, означают что данные задачи не выполнены. На этом этапе показать Вячеславу, обсудить дальнейшие действия. | FALSE
Apptask.ru | Задача проект менеджера ежедневно вписывать рабочие часы сотрудников на проекте, не просто перенося его из CRM, а вдумчиво изучать отработанное сотрудниками время, на предмет низкой активности, левых скринов, безделия. Обязательно должны быть удаленные скрины - если их нет, это сигнал что ПМ реально не отслеживает скриншоты работы Удаляйте скриншоты ваших сотрудников, если у них низкая активность без причины, либо если они занимались нерабочими делами в рабочее время | FALSE
Подготовительные работы | Если в проекте есть хостинг или сервер (либо планируется его покупка) написать письмо на почту bogatkin.v.a@appfox.ru : На проекте *название* есть хостинг/сервер, просьба подключить его к партнерской программе. | FALSE
| Если заказчик не физическое, а юридическое лицо (ООО или ИП) спросить у него: Здравствуйте! Подскажите, у Вас есть ЭЦП? Мы бы хотели перейти на систему электронного документа оборота, например Диадок. Ответ заказчика прислать Вячеславу на рабочую почту | FALSE
Работа с доской | ПМ проставил примерное время в карточках CRM на основе сметы | FALSE
| Карточки созданы в соответствии со сметой, в них есть подробное описание, указаны сроки выполнения, назначены исполнители | FALSE
| На всех карточках текущего этапа указаны сроки сдачи в соответствии с планированием | FALSE
| Спринты созданы в соответствии со сметой | FALSE
Планерка | Назначить время для ежедневных планерок и проводить их каждый день | FALSE
Тестирование проекта | Следить чтобы все карточки были правильно оформлены - https://gyazo.com/d1e193b7473e559a495890d090b54f49 | FALSE
| Если карточка в статусе ПРОВЕРЕНА - обязательно должен быть пруф (gif, photo) от тестировщика, без пруфа карточку в ПРОВЕРЕНО не переносим | FALSE
| ПМу необходимо проводить еженедельное тестирование по небольшому перечню задач. Проверка и тестирование задач должна занимать не более 60 минут. Если коротко то мы должны смотреть на это тестирование с точки зрения заказчика. Мы нужны в тестировании, чтобы оценить качество проекта в целом, а не какую либо отдельно взятую фичу. Если на проекте есть фулл тайм тестировщик то мы делегируем на него часть своей проверки, но все равно берем либо отчет по фичам которые он проверял либо тестируем сами | FALSE
| Не плодить таблицы. Все действия по проекту проводить в данной таблице и не создавать новых | FALSE
Дополнительная работа | Дополнительную работу фиксировать в отдельные карточки с тегом ДОП.Работа, в ОТДЕЛЬНОМ СПРИНТЕ | FALSE
| Если наша команда оценила доп. работы в 100 часов и ПМ понимает что реально выйдет явно больше - обязательно заранее оповестить заказчика о том что часов будет больше | FALSE
| При появлении ДОПА инфа вносится в ГДД, макеты, сопутствующую документацию. Все дополнительные работы вписывать в ГДД с подробным описанием только после согласования с заказчиком. | FALSE
| Заказчик должен утвердить доп работу в таблице письменно и только после этого переносить все изменения в гдд и создавать карточки в трекере. | FALSE
Старт работы с клиентом | Запросить у заказчика скан подписанного договора с подписью заказчика, продублировать скан на почту bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Ознакомиться с договором (как правило вся инфа указана в приложении к договору) - сроки, этапы, цифры | FALSE
| Проконтролировать, чтобы оригинал договора получил Иван Бадиков - запросить у заказчика время и адрес, когда Иван может прислать курьера чтобы забрать договор, либо если заказчик не из Москвы, то запросить у заказчика трек-номер почтового отправления наших документов | FALSE
| Взять максимум каналов связи лдля контактов с клиентом (телеграмм. скайп, почту, телефон, ватс ап, дискорд) Чтобы иметь возможность оперативно его найти если по какому то одному он не отвечает. | FALSE
| Уточнить часовой пояс клиента, определится с удобным для него каналом общения и зафиксировать удобную для клиента частоту общения с ним по проекту. В дальнейшем вести диалоги с этой периодичностью, в этом канлае и в удобное для его региона время., | FALSE
| Уточнить как в их компании будет выглядеть процедура принятия решений (кто со стороны заказчика будет принимать готовую работу, чей голос решающий, кто занимается финансами и тп) | FALSE
| На этапе первых 3 ознакомительных диалогов с клиентом делаем записи диалогов и сохраняем их в папке ПМов на корпоративном гугл диске | FALSE
Написание ТЗ | Наша почта appfox.russia@gmail.com или appfox.moscow@gmail.com владелец документа/ов ? | FALSE
| Просмотреть сроки на написания ТЗ согласно договору, зафиксировать дату, конролировать ее | FALSE
| Обязательно использовать шаблон https://docs.google.com/document/d/1JpNnTSRqnwnK3s2uE11K77nTHjFbdS0bnfCfkfgauPY/edit , соблюдая все - что указано в шаблоне. Прочитайте шаблон ВДУМЧИВО. Удалите лишнюю информацию после ознакомления. | FALSE
| Убедиться что ПМ записывает в документ контрольные даты, пруфы - решения заказчика | FALSE
| Перед сдачей показать документ АНТОНУ ГОРОДЕЦКОМУ и попросить его сделать контрольную вычетку ТЗ и список вопросов на полях | FALSE
| После создания, прислать ссылку на ТЗ на почту bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| После создания Figma прислать на нее ссылку на почту bogatkin.v.a@appfox.ru | FALSE
| Создать Google таблицу проекта, скопировов данный шаблону и перенести туда дизайн-согласование из ТЗ, составить там смету. Не забыть при составлении сметы выделять MVP и полную версию. Владельца обязательно передайте на наши учетки. | FALSE
| Как составлять смету: берем за основу шаблон. Копирование всего текста из ГДД на категории задач (итоговые задачи не всегда будут копировать в полной мере текст из ГДД, т.к. для разработчиков может быть избыточная или недостаточная информация в ГДД - её необходимо адаптировать для понимания всех членов команды) , структурирование их на подкатегории. В итоге, не должно быть не одной строчки текста в ГДД, которую бы не перенесли в CRM.. Затем отдаем на оценку специалистам. | FALSE
| Создаем спринты/карточки в CRM, добавляем выделенное время. Обязательно создавать этапы и даты. | FALSE
| Обязательно общаться только в групповом чате, в который необходимо добавить Вячеслава. Даже если заказчик пишет в личку - отвечать в общем чате. Это правило распространяется и на ведение проектов | FALSE
| Абсолютно все 2d экраны, 2d арты, здания, персонажи, 3d объекты, локации, звуки - добавлены во вкладку дизайн согласование в соответствии с ТЗ | FALSE
| Разбить все экраны в соответствии со сметой. То есть сколько у вас этапов в смете - столько же должно быть в дизайн согласовании | FALSE
| добавить про интерактивную фигму, уйти от паутинки, добавить диаграмму ганта | FALSE
Для Т^M проектов | На каждый календарный месяц ПМ готовит три документа, задание в начале месяца, отчет и акт в конце :
| Служебное задание на будущий месяц. Все что выделено красным цветом - подлежит актуализации под ваш проект. Оно составляется исходя из примерных ожиданий и вашего планирования и не означает, что заказчик должен оплатить эту сумму. Это лишь формальность для того, чтобы закрепить юридически тот факт, что наша команда арендована. Оплата будет на основе отчета о выполненных работах и на основе акта выполненных работ (не примерных, а реальных часов) | FALSE
| Отчет о выполненных работах за прошлый месяц. Все что красным - требует корректировки. Перепишите выполненную работу из Apptask. | FALSE
| После чего передайте отчет, акт и служебное задание заказчику на подпись, проконтролируйте чтобы заказчик прислал подписанные сканы всех трех документов вам лично, либо прислал на почту bogatkin.v.a@appfox.ru а вас указал в копии. После чего - согласуйте с заказчиком удобное время и закажите курьера, чтобы он приехал к заказчику и забрал оригиналы. | FALSE
Кадры | Нужно постоянно обновлять нашу команду. Стремиться нужно к 3% в месяц. Если в команде 100 человек, трое должны быть уволены. Реально конечно, больше 1-2 сомневаюсь, что получиться. Как это должно работать - каждый месяц с 25 до 31 числа, КАЖДЫЙ без исключения ПМ подает список на увольнение, указывая минимум одного своего сотрудника (даже если его крайне жалко удалять и кикать, но скорее всего у всех из вас есть один такой сотрудник, которого не очень жалко и всем было бы лучше, если бы вместо него взяли профессионала) мне на почту bogatkin.v.a@appfox.ru . Если у вас больше одного такого человека - указываете всех, кого считаете нужно заменить. Если вы укажете кого-то - это еще не значит, что его 100% кикнут, будем смотреть на ответы в комплексе. Подавать в формате: 1. ФИО 2. причина замены | FALSE
| Если среди ваших сотрудников есть те - кем вы крайне довольны, у него быстрая скорость работы, заказчик и команда им довольны, у него нет нарушений - вы можете попросить для такого сотрудника повышение зарплаты. Присылать в том же формате 1. фио 2. причина повышения | FALSE
Подсказка для работы | Не верим сотрудникам. Верим цифрам и фактам | FALSE
| Контролируем сроки сдачи проекта по договору | FALSE
| Ежемесячно чистить слабые позиции по кадрам | FALSE
| Вовремя принимать решение о приеме на работу новых кадров | FALSE
| Следить за качественным тестированием проектов | FALSE
| Повышать качество оказываемых услуг (улучшать стандарты, методики менеджмента, и т.д) | FALSE
| Как заказывать курьера: 1. После полученных сканов нужного вам документа, уточняете у заказчика удобное время и адрес куда может приехать наш курьер. Если заказчик в Москве, то через сервис https://dostavista.ru заказываете курьера в назначенное место и время, указывая телефон заказчика и нашего бухгалтера +7 985 736-98-36 Иван. Итого, курьер приедет к заказчику, заберет документы и привезет к бухгалтеру. Запросите подтверждение у бухгалтера что он получил документы. Оплата за наш счет (бухгалтер оплатит при получении). Если заказчик не из Москвы, то делаете все тоже самое только через сервис https://www.cdek.ru/ru г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27 к. 6 кв .5 - Галина Ивановна, +7 965 449 44 47 это если будете отправлять курьером. г. Москва, ул. Профсоюзная д. 27 к. 6 кв 12, 117418 - это если будете отправлять почтой России, прошу прислать трек номер отправления. | FALSE
| На каждом проекте должен быть тестировщик, он должен быть выбран проект менеджером заранее | FALSE
| Старайся спрашивать сроки на все, что слышишь | FALSE
| Для экономии времени проси заранее готовьте отчеты по проекту в письменном виде | FALSE
| Заказчику пишем КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Любой вопрос, без разницы. Расскажите про достижения команды, задайте вопрос по ТЗ, расскажите о том как составили планирование. В общем - ведите коммуникацию со своим клиентам ПОСТОЯННО не теряя его из виду, это важно. И делать это важно не в личном сообщении, а в общем чате, как минимум в котором есть руководитель (Вячеслав или Марина) | FALSE
| С заказчиком записывать разговор в аудиоформате ВСЕГДА и удобно хранить файлы, вести таблицу, называть записи и давать к ним описания | FALSE
ПОСТРЕЛИЗНАЯ РАБОТА | Запросить у заказчика благодарственное письмо о нашей команде и работе. Здравствуйте. Буду благодарен если мы закрепим наши отношения в виде отзыва, например благодарственного письма на бланке организации. Пример отзывов от заказчиков - https://appfox.ru/company/reviews/ . В нем вы можете сказать приятные слова о моей работе, нашей команды и студии в целом. Что понравилось, что нет. Обещаю, отзыв будет размещен в той редакции, в которой вы его пришлете. Если же вы не против выразить нам благодарность, но не хотите тратить время на поиск подходящих слов - я все сделаю сам. Пришлю вам готовый текст, который вы если нужно отредактируете и пришлете нам на бланке организации. | FALSE
| Если проект это мобильное приложение, уточнить у Вячеслава, входит ли ASO в нашу обязанность. Если входит то нужно подготовить следующую информацию: Иконку приложения для iOS и Android. Скриншоты (по 5 штук для каждой платформы). Текст-описание для магазина. Подумать над названием проекта. Все согласовывать с Вячеславом и заказчиком письменно. Ставить задачи разработчикам, дизайнерам. Текст писать самим. В аккаунте разработчика выбрать категорию проекта (например обучающие игры) | FALSE
| Если это сайт, то ставим задачу на базовую SEO оптимизацию верстальщику (https протокол, Title и Description посадочных страниц, подключаем сервис Optipic, 404 страница, подключение яндекс метрики и вебмастера. Также предложить клиенту полноценную СЕО оптимизацию его сайта, цена 25000 рублей в месяц, на 3-6 месяцев. | FALSE
| Удалить всех из репозитория, оставить только владельца (Вячеслава) и убедиться что именно Вячеслав владелец репозитория | FALSE
| Подготовить информацию для дизайнера - https://gyazo.com/acf52ed1cc90f2c9ce264e4fb015191f | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Полезные видео | https://www.youtube.com/watch?v=Yaj10VjGtAA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mIROSc9FTFA&feature=youtu.be

## нерабочие дни 2021 + январь
2021-04-24
2021-04-25
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-29
2021-05-30
2021-06-05
2021-06-06
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-26
2021-06-27
2021-07-03
2021-07-04
2021-07-10
2021-07-11
2021-07-17
2021-07-18
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-04
2021-09-05
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-25
2021-09-26
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-27
2021-11-28
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-02-23
2021-03-08
2021-05-01
2021-05-09
2021-06-12
2021-11-04
2021-11-05
2021-12-31
2021-02-22
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-25
2021-11-28
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-25
2021-12-26
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-29
2022-01-30